## Gantt (Weeks)
Key | Title | Type | Parent | Assignee | Status | Start | End | Duration (d) | Notes | Jun-2024 |  |  |  | Jul-2024 |  |  |  |  | Aug-2024 |  |  |  | Sep-2024 |  |  |  |  | Oct-2024 |  |  |  | Nov-2024 |  |  |  | Dec-2024 |  |  |  |  | Jan-2025 |  |  |  | Feb-2025 |  |  |  | Mar-2025 |  |  |  |  | Apr-2025 |  |  |  | May-2025 |  |  |  | Jun-2025 |  |  |  |  | Jul-2025 |  |  |  | Aug-2025 |  |  |  | Sep-2025 |  |  |  |  | Oct-2025 |  |  |  | Nov-2025 |  |  |  | Dec-2025 |  |  |  |  | Jan-2026 |  |  |  | Feb-2026 |  |  |  | Mar-2026 |  |  |  |  | Apr-2026 |  |  |  | May-2026 |  |  |  | Jun-2026 |  |  |  |  | Jul-2026 |  |  |  | Aug-2026 |  |  |  |  | Sep-2026 |  |  |  | Oct-2026 |  |  |  | Nov-2026 |  |  |  |  | Dec-2026 |  |  |  | Jan-2027 |  |  |  | Feb-2027 |  |  |  | Mar-2027 |  |  |  |  | Apr-2027 |  |  |  | May-2027 |  |  |  |  | Jun-2027 |  |  |  | Jul-2027 |  |  |  | Aug-2027 |  |  |  |  | Sep-2027 |  |  |  | Oct-2027 |  |  |  | Nov-2027 |  |  |  |  | Dec-2027 |  |  |  | Jan-2028 |  |  |  |  | Feb-2028 |  |  |  | Mar-2028 |  |  |  | Apr-2028 |  |  |  | May-2028 |  |  |  |  | Jun-2028 |  |  |  | Jul-2028 |  |  |  |  | Aug-2028 |  |  |  | Sep-2028 |  |  |  | Oct-2028
[10 empty] | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Oct | Oct | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | May | May | May | May | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Oct | Oct | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | May | May | May | May | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Oct | Oct | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | May | May | May | May | May | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Oct | Oct | Oct | Oct | Nov | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | May | May | May | May | May | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Oct | Oct | Oct | Oct | Oct
[10 empty] | 03-Jun-24 | 10-Jun-24 | 17-Jun-24 | 24-Jun-24 | 01-Jul-24 | 08-Jul-24 | 15-Jul-24 | 22-Jul-24 | 29-Jul-24 | 05-Aug-24 | 12-Aug-24 | 19-Aug-24 | 26-Aug-24 | 02-Sep-24 | 09-Sep-24 | 16-Sep-24 | 23-Sep-24 | 30-Sep-24 | 07-Oct-24 | 14-Oct-24 | 21-Oct-24 | 28-Oct-24 | 04-Nov-24 | 11-Nov-24 | 18-Nov-24 | 25-Nov-24 | 02-Dec-24 | 09-Dec-24 | 16-Dec-24 | 23-Dec-24 | 30-Dec-24 | 06-Jan-25 | 13-Jan-25 | 20-Jan-25 | 27-Jan-25 | 03-Feb-25 | 10-Feb-25 | 17-Feb-25 | 24-Feb-25 | 03-Mar-25 | 10-Mar-25 | 17-Mar-25 | 24-Mar-25 | 31-Mar-25 | 07-Apr-25 | 14-Apr-25 | 21-Apr-25 | 28-Apr-25 | 05-May-25 | 12-May-25 | 19-May-25 | 26-May-25 | 02-Jun-25 | 09-Jun-25 | 16-Jun-25 | 23-Jun-25 | 30-Jun-25 | 07-Jul-25 | 14-Jul-25 | 21-Jul-25 | 28-Jul-25 | 04-Aug-25 | 11-Aug-25 | 18-Aug-25 | 25-Aug-25 | 01-Sep-25 | 08-Sep-25 | 15-Sep-25 | 22-Sep-25 | 29-Sep-25 | 06-Oct-25 | 13-Oct-25 | 20-Oct-25 | 27-Oct-25 | 03-Nov-25 | 10-Nov-25 | 17-Nov-25 | 24-Nov-25 | 01-Dec-25 | 08-Dec-25 | 15-Dec-25 | 22-Dec-25 | 29-Dec-25 | 05-Jan-26 | 12-Jan-26 | 19-Jan-26 | 26-Jan-26 | 02-Feb-26 | 09-Feb-26 | 16-Feb-26 | 23-Feb-26 | 02-Mar-26 | 09-Mar-26 | 16-Mar-26 | 23-Mar-26 | 30-Mar-26 | 06-Apr-26 | 13-Apr-26 | 20-Apr-26 | 27-Apr-26 | 04-May-26 | 11-May-26 | 18-May-26 | 25-May-26 | 01-Jun-26 | 08-Jun-26 | 15-Jun-26 | 22-Jun-26 | 29-Jun-26 | 06-Jul-26 | 13-Jul-26 | 20-Jul-26 | 27-Jul-26 | 03-Aug-26 | 10-Aug-26 | 17-Aug-26 | 24-Aug-26 | 31-Aug-26 | 07-Sep-26 | 14-Sep-26 | 21-Sep-26 | 28-Sep-26 | 05-Oct-26 | 12-Oct-26 | 19-Oct-26 | 26-Oct-26 | 02-Nov-26 | 09-Nov-26 | 16-Nov-26 | 23-Nov-26 | 30-Nov-26 | 07-Dec-26 | 14-Dec-26 | 21-Dec-26 | 28-Dec-26 | 04-Jan-27 | 11-Jan-27 | 18-Jan-27 | 25-Jan-27 | 01-Feb-27 | 08-Feb-27 | 15-Feb-27 | 22-Feb-27 | 01-Mar-27 | 08-Mar-27 | 15-Mar-27 | 22-Mar-27 | 29-Mar-27 | 05-Apr-27 | 12-Apr-27 | 19-Apr-27 | 26-Apr-27 | 03-May-27 | 10-May-27 | 17-May-27 | 24-May-27 | 31-May-27 | 07-Jun-27 | 14-Jun-27 | 21-Jun-27 | 28-Jun-27 | 05-Jul-27 | 12-Jul-27 | 19-Jul-27 | 26-Jul-27 | 02-Aug-27 | 09-Aug-27 | 16-Aug-27 | 23-Aug-27 | 30-Aug-27 | 06-Sep-27 | 13-Sep-27 | 20-Sep-27 | 27-Sep-27 | 04-Oct-27 | 11-Oct-27 | 18-Oct-27 | 25-Oct-27 | 01-Nov-27 | 08-Nov-27 | 15-Nov-27 | 22-Nov-27 | 29-Nov-27 | 06-Dec-27 | 13-Dec-27 | 20-Dec-27 | 27-Dec-27 | 03-Jan-28 | 10-Jan-28 | 17-Jan-28 | 24-Jan-28 | 31-Jan-28 | 07-Feb-28 | 14-Feb-28 | 21-Feb-28 | 28-Feb-28 | 06-Mar-28 | 13-Mar-28 | 20-Mar-28 | 27-Mar-28 | 03-Apr-28 | 10-Apr-28 | 17-Apr-28 | 24-Apr-28 | 01-May-28 | 08-May-28 | 15-May-28 | 22-May-28 | 29-May-28 | 05-Jun-28 | 12-Jun-28 | 19-Jun-28 | 26-Jun-28 | 03-Jul-28 | 10-Jul-28 | 17-Jul-28 | 24-Jul-28 | 31-Jul-28 | 07-Aug-28 | 14-Aug-28 | 21-Aug-28 | 28-Aug-28 | 04-Sep-28 | 11-Sep-28 | 18-Sep-28 | 25-Sep-28 | 02-Oct-28 | 09-Oct-28 | 16-Oct-28 | 23-Oct-28 | 30-Oct-28
ATR-MAN-003 | Agendamento de reunião de kickoff com demo | Task |  |  | Done | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | Alteração de caderno de testes por parte da Paula Agendandamento para segunda pelo ewerton | bar: May-2026 May
ATR-MAN-002 | Utilização do keepass | Task | ISO 27001 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | External Pending | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 31 | Mapear a drive na nossa maquina para acesso partilhado Testes efetuados e mapeamentos com a CGI, não é possivel, REN está a encontrar nova solução. | bar: Apr-2026 Apr to May-2026 May
ATR-MAN-001 | Processo e implementação do DR | Task | DR |  | External Pending | 2026-04-01 | 2026-05-19 | 49 | Criado um manual do DR e surgiram algumas duvidas do lado da REN Validar tecnicamente se a conectividade é temporária ou permanente Confirmar fluxos mínimos de rede necessários para Hot Standby Rever documento técnico e consolidar dúvidas Reavaliar aderência da proposta à filosofia de isolamento Clarificar runbook de failover/switchover Simular cenário de failover em ambiente controlado Produzir decisão arquitetural formal "Vamos avançar com a implementação das regras pedidas, pois foi dado como aceite por nós e com aval da cibersegurança que os ambientes de PRD e DR estarão cruzados nas suas ligações para garantir a funcionalidade da plataforma Outsystems, sendo que será mantida a filosofia de ATIVO-PASSIVO entre PRD e DR e as máquinas do ambiente passivo deverão estar em standby." e-mail de 20/05/2026 10:16 Aguardamos a criação de regras de firewall entre maquinas (03-06) Em confirmação com Marcio | bar: Mar-2026 Mar to May-2026 May
ATR-3003 | Ligação SIGO A QA ATR | Task | Infraestrutura | REN | Done | 2026-04-22 | 2026-07-10 | 80 | Ligação criada e comunicações ok. | bar: Apr-2026 Apr to Jul-2026 Jul
ATR-2998 | Visão Geral Funcional | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-03 | 2024-09-27 | 117 | bar: Jun-2024 Jun to Sep-2024 Sep
ATR-3047 | Job Shadowing | Story | Visão Geral Funcional | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-07-15 | 2024-09-27 | 75 | bar: Jul-2024 Jul to Sep-2024 Sep
ATR-2988 | Interação entre sistemas | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 12 | bar: Jun-2024 Jun to Jun-2024 Jun
ATR-2989 | Instalação de máquinas e infraestrutura | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2024-06-17 | 2026-07-10 | 754 | bar: Jun-2024 Jun to Jul-2026 Jul
ATR-3054 | Instalação Dev, QA | Story | Instalação de máquinas e infraestrutura | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-17 | 2026-07-10 | 754 | bar: Jun-2024 Jun to Jul-2026 Jul
ATR-3051 | Atualização de infra + 1 Ambiente + 1 linha Produtiva Segregada | Story | Instalação de máquinas e infraestrutura | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-09-16 | 2025-01-21 | 128 | bar: Sep-2024 Sep to Jan-2025 Jan
ATR-3050 | Hardening Dev, QA | Story | Instalação de máquinas e infraestrutura | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-12-23 | 2026-01-28 | 402 | Pendente de aceitação do hardening realizado em pre | bar: Dec-2024 Dec to Jan-2026 Jan
ATR-3086 | Aceitação | Task | Hardening Dev, QA | REN | Resolved | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | bar: Jan-2026 Jan
ATR-3049 | Instalação PPR, Prod | Story | Instalação de máquinas e infraestrutura | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-01-01 | 2026-01-07 | 372 | bar: Dec-2024 Dec to Jan-2026 Jan
ATR-3048 | Instalação de Pipeline | Story | Instalação de máquinas e infraestrutura | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | bar: Jan-2026 Jan
ATR-3000 | Entrega para validação – Manual de Instalação ATR (OutSystems) | Story | Instalação de máquinas e infraestrutura | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2026-01-14 | 2026-01-26 | 13 | bar: Jan-2026 Jan to Jan-2026 Jan
ATR-3087 | Aceitação | Task | Entrega para validação – Manual de Instalação ATR (OutSystems) | Fonseca, Miguel | Closed | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 | bar: Jan-2026 Jan
ATR-3085 | Hardening PPR, PRD, DR | Story | Instalação de máquinas e infraestrutura | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | External Pending | 2026-03-02 | 2026-05-29 | 89 | Pendente de aceitação do hardening realizado em pre (13-05) Prevista resposta na proxima semana (20-05) Ainda não recebemos feedback (27-05) Ainda não recebemos feedback (03-06)Afinal o pedido ainda não foi feito | bar: Mar-2026 Mar to May-2026 May
ATR-2999 | Kick-Off | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1 | bar: Jun-2024 Jun
ATR-2997 | Levantamento de requisitos Funcionais | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Resolved | 2024-06-18 | 2025-06-03 | 351 | bar: Jun-2024 Jun to Jun-2025 Jun
ATR-3045 | US - Em Aprovação | Story | Levantamento de requisitos Funcionais | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-18 | 2024-08-13 | 57 | bar: Jun-2024 Jun to Aug-2024 Aug
ATR-3044 | US - Em aprovação | Story | Levantamento de requisitos Funcionais | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-18 | 2025-02-03 | 231 | bar: Jun-2024 Jun to Feb-2025 Feb
ATR-3042 | Pequena evolução na aceitação | Story | Levantamento de requisitos Funcionais | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-18 | 2025-06-03 | 351 | bar: Jun-2024 Jun to Jun-2025 Jun
ATR-3043 | US Tecnicas que permitiram o não bloqueio da equipa 55 Estrutura + 381 US Core – 469 Funcionais Aceitação parcial de US funcionais | Story | Levantamento de requisitos Funcionais | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-18 | 2025-02-03 | 231 | bar: Jun-2024 Jun to Feb-2025 Feb
ATR-3046 | Deadline de validação a 31/03 | Story | Levantamento de requisitos Funcionais | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | bar: Mar-2025 Mar
ATR-2992 | Criação / Refinement de Backlog | Epic | Fase 0 | Santos, Marco | Closed | 2024-06-27 | 2025-01-31 | 219 | bar: Jun-2024 Jun to Jan-2025 Jan
ATR-2993 | UI Mockups (Base) | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-06-28 | 2024-12-10 | 166 | bar: Jun-2024 Jun to Dec-2024 Dec
ATR-2995 | Levantamento de requisitos tecnicos | Epic | Fase 0 | Santos, Marco | Closed | 2024-07-01 | 2024-12-10 | 163 | bar: Jul-2024 Jul to Dec-2024 Dec
ATR-2996 | Visão Geral Técnica | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 19 | bar: Jul-2024 Jul to Jul-2024 Jul
ATR-2994 | Levantamento de requisitos UX/UI | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-07-29 | 2024-11-22 | 117 | bar: Jul-2024 Jul to Nov-2024 Nov
ATR-2987 | Planeamento de Fase 1 | Epic | Fase 0 | nan | Done | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 148 | bar: Aug-2024 Aug to Dec-2024 Dec
ATR-3052 | Preparação do plano de desenvolvimento - 1st step | Story | Planeamento de Fase 1 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 8 | bar: Aug-2024 Aug to Aug-2024 Aug
ATR-3053 | Atualização de plano de desenvolvimento | Story | Planeamento de Fase 1 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-09-23 | 2024-12-17 | 86 | bar: Sep-2024 Sep to Dec-2024 Dec
ATR-2991 | Sessão de review | Epic | Fase 0 | Santos, Marco | Closed | 2024-08-12 | 2024-11-27 | 108 | bar: Aug-2024 Aug to Nov-2024 Nov
ATR-3002 | Primeira sessão de review | Story | Sessão de review | Santos, Marco | Closed | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | bar: Aug-2024 Aug
ATR-3001 | Segunda sessão de review de backlog | Story | Sessão de review | Santos, Marco | Closed | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1 | bar: Nov-2024 Nov
ATR-2990 | Definição de arquitetura | Epic | Fase 0 | Santos, Marco | Closed | 2024-08-19 | 2024-12-20 | 124 | bar: Aug-2024 Aug to Dec-2024 Dec
ATR-3036 | Plano de projeto | Epic | Fase 0 | nan | Closed | 2024-09-02 | 2026-02-25 | 542 | bar: Sep-2024 Sep to Feb-2026 Feb
ATR-3037 | Mitigação - ATR Menu Organization | Story | Plano de projeto | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 29 | bar: Sep-2024 Sep to Sep-2024 Sep
ATR-3059 | POC Gestão de acessos | Story | Plano de projeto | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 63 | bar: Sep-2024 Sep to Dec-2024 Dec
ATR-3038 | Mitigação - Live Style Guide | Story | Plano de projeto | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-11-01 | 2024-11-22 | 22 | bar: Oct-2024 Oct to Nov-2024 Nov
ATR-3041 | Pendente plano de projeto | Story | Plano de projeto | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | bar: Feb-2025 Feb
ATR-3040 | Mitigação - Validação de Negócio por Macro Processo | Story | Plano de projeto | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-04-01 | 2025-10-31 | 214 | bar: Mar-2025 Mar to Oct-2025 Oct
ATR-3062 | Atualização de plano CGI | Story | Plano de projeto | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 31 | bar: Jun-2025 Jun to Jul-2025 Jul
ATR-3184 | Âmbito ainda não fechado | Story | Plano de projeto | nan | Closed | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | bar: Jun-2025 Jun
ATR-3063 | Criação CGI plano detalhado | Story | Plano de projeto | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2 | bar: Jun-2025 Jun
ATR-3185 | Reunião de preparação de plano de paralelo | Story | Plano de projeto | nan | Closed | 2025-07-03 | 2025-10-01 | 91 | bar: Jun-2025 Jun to Sep-2025 Sep
ATR-3039 | Mitigação - Extração faseada | Story | Plano de projeto | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: Sep-2025 Sep
ATR-2986 | Wrap-up | Epic | Fase 0 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 | bar: Dec-2024 Dec
ATR-3004 | Fase 1 | Epic (Portfolio) |  | nan | In Progress | 2024-09-02 | 2027-01-11 | 862 | bar: Sep-2024 Sep to Jan-2027 Jan
ATR-3058 | Data Migration | Epic | Fase 1 | CGI | In Progress | 2024-09-02 | 2026-10-30 | 789 | bar: Sep-2024 Sep to Oct-2026 Oct
ATR-3067 | Export de dados do Sistema legado | Story | Data Migration | nan | Done | 2024-09-02 | 2026-03-31 | 576 | bar: Sep-2024 Sep to Mar-2026 Mar
ATR-3094 | Ligação PPR (antigo)-> Dev, QA | Task | Export de dados do Sistema legado | nan | Closed | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: Sep-2024 Sep
ATR-3093 | Ligação PPR (antigo) -> PPR | Task | Export de dados do Sistema legado | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | bar: Feb-2026 Feb
ATR-3092 | Ligação PRD/DR (antigo) -> PPR | Task | Export de dados do Sistema legado | REN | In Progress | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | Abertura de portas de rede em andamento | bar: Mar-2026 Mar
ATR-3091 | Ligação PRD/DR (antigo) -> PRD | Task | Export de dados do Sistema legado | REN | External Pending | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Data alteração não ha necessidade de o fazer já. Necessário testar pre | bar: Jul-2026 Jul
ATR-3120 | Implementação de Processos de Migração | Story | Data Migration | CGI | In Progress | 2025-03-05 | 2026-06-26 | 479 | bar: Mar-2025 Mar to Jun-2026 Jun
ATR-3119 | Implementação dos processos de limpeza de dados de negócio dos ambientes | Story | Data Migration | CGI | In Progress | 2025-03-05 | 2026-06-26 | 479 | bar: Mar-2025 Mar to Jun-2026 Jun
ATR-3082 | Migração incremental em QA release em release | Story | Data Migration | CGI | In Progress | 2025-03-05 | 2026-06-26 | 479 | bar: Mar-2025 Mar to Jun-2026 Jun
ATR-3066 | Analise do sistema legado | Story | Data Migration | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-07-10 | 2025-09-22 | 75 | bar: Jul-2025 Jul to Sep-2025 Sep
ATR-3065 | Plano de Transição | Story | Data Migration | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 1 | bar: Aug-2025 Aug
ATR-3090 | Migração de dados | Story | Data Migration | nan | In Progress | 2025-09-02 | 2026-06-26 | 298 | bar: Sep-2025 Sep to Jun-2026 Jun
ATR-3071 | Definição do Período de retenção de informação | Story | Data Migration | REN | Open | 2026-03-11 | 2026-10-30 | 234 | bar: Mar-2026 Mar to Oct-2026 Oct
ATR-3068 | Migrate data 700GB | Story | Data Migration | nan | External Pending | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 31 | Pendente de ligação de DR a PRE | bar: Mar-2026 Mar to Apr-2026 Apr
ATR-3070 | Definição do tempo de Migração em PPR | Story | Data Migration | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | bar: Oct-2026 Oct
ATR-3025 | Sprint 0 | Epic | Fase 1 | nan | Closed | 2025-01-08 | 2025-02-21 | 45 | bar: Jan-2025 Jan to Feb-2025 Feb
ATR-3055 | Tests from REN | Epic | Fase 1 | nan | Closed | 2025-01-17 | 2026-07-10 | 540 | bar: Jan-2025 Jan to Jul-2026 Jul
ATR-3084 | Aceitação das releases tecnicas | Story | Tests from REN | nan | Closed | 2025-01-17 | 2026-07-10 | 540 | bar: Jan-2025 Jan to Jul-2026 Jul
ATR-3079 | Support Ren | Story | Tests from REN | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-03-14 | 2026-04-12 | 395 | bar: Mar-2025 Mar to Apr-2026 Apr
ATR-3144 | Releases | Epic | Fase 1 | nan | In Progress | 2025-01-21 | 2026-11-27 | 676 | bar: Jan-2025 Jan to Nov-2026 Nov
ATR-3145 | Release Phase 1.1 - Gestão de acessos, auditorias e parametrizações | Story | Releases | nan | Done | 2025-01-21 | 2026-04-02 | 437 | bar: Jan-2025 Jan to Mar-2026 Mar
ATR-3217 | Release Phase 1.1 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.1 - Gestão de acessos, auditorias e parametrizações | CGI | Closed | 2025-01-21 | 2025-03-05 | 44 | bar: Jan-2025 Jan to Mar-2025 Mar
ATR-3169 | Release 1.1 - Testes REN | Task | Release Phase 1.1 - Gestão de acessos, auditorias e parametrizações | nan | Done | 2025-03-07 | 2026-03-20 | 379 | bar: Mar-2025 Mar to Mar-2026 Mar
ATR-3190 | Release 1.1 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.1 - Gestão de acessos, auditorias e parametrizações | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-03-21 | 2026-03-26 | 371 | bar: Mar-2025 Mar to Mar-2026 Mar
ATR-3191 | Release 1.1 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.1 - Gestão de acessos, auditorias e parametrizações | nan | Done | 2025-07-10 | 2026-04-02 | 267 | bar: Jul-2025 Jul to Mar-2026 Mar
ATR-3146 | Release Phase 1.2 - Gestão Comercial & PIRS | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-03-06 | 2026-04-02 | 393 | bar: Mar-2025 Mar to Mar-2026 Mar
ATR-3240 | Release Phase 1.2 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.2 - Gestão Comercial & PIRS | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-03-06 | 2025-04-22 | 48 | bar: Mar-2025 Mar to Apr-2025 Apr
ATR-3168 | Release 1.2 - Testes REN | Task | Release Phase 1.2 - Gestão Comercial & PIRS | nan | Done | 2025-04-24 | 2026-03-20 | 331 | bar: Apr-2025 Apr to Mar-2026 Mar
ATR-3192 | Release 1.2 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.2 - Gestão Comercial & PIRS | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2026-02-02 | 2026-03-26 | 53 | bar: Feb-2026 Feb to Mar-2026 Mar
ATR-3193 | Release 1.2 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.2 - Gestão Comercial & PIRS | nan | Done | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 8 | bar: Mar-2026 Mar to Mar-2026 Mar
ATR-3148 | Release Phase 1.4 - Mercado Organizado | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-03-26 | 2026-04-02 | 373 | bar: Mar-2025 Mar to Mar-2026 Mar
ATR-3197 | Release 1.4 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.4 - Mercado Organizado | nan | Done | 2025-03-26 | 2026-04-02 | 373 | bar: Mar-2025 Mar to Mar-2026 Mar
ATR-3231 | Release 1.4 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.4 - Mercado Organizado | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-05-29 | 2025-08-04 | 68 | bar: May-2025 May to Aug-2025 Aug
ATR-3166 | Release 1.4 - Testes REN | Task | Release Phase 1.4 - Mercado Organizado | nan | Done | 2025-08-06 | 2026-03-20 | 227 | bar: Aug-2025 Aug to Mar-2026 Mar
ATR-3196 | Release 1.4 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.4 - Mercado Organizado | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-08-20 | 2026-03-26 | 219 | bar: Aug-2025 Aug to Mar-2026 Mar
ATR-3147 | Release Phase 1.3 - Pontos de ligação, Limites de Existências, Indisponibilidades e Capacidades Tecnicas | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-04-22 | 2026-04-02 | 346 | bar: Apr-2025 Apr to Mar-2026 Mar
ATR-3167 | Release 1.3 - Testes REN | Task | Release Phase 1.3 - Pontos de ligação, Limites de Existências, Indisponibilidades e Capacidades Tecnicas | nan | Done | 2025-05-30 | 2026-03-20 | 295 | bar: May-2025 May to Mar-2026 Mar
ATR-3194 | Release 1.3 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.3 - Pontos de ligação, Limites de Existências, Indisponibilidades e Capacidades Tecnicas | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-06-13 | 2026-03-26 | 287 | bar: Jun-2025 Jun to Mar-2026 Mar
ATR-3195 | Release 1.3 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.3 - Pontos de ligação, Limites de Existências, Indisponibilidades e Capacidades Tecnicas | nan | Done | 2025-06-23 | 2026-04-02 | 284 | bar: Jun-2025 Jun to Mar-2026 Mar
ATR-3239 | Release Phase 1.3 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.3 - Pontos de ligação, Limites de Existências, Indisponibilidades e Capacidades Tecnicas | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1 | bar: Feb-2026 Feb
ATR-3149 | Release Phase 1.5 - Produtos de Capacidade, Operação e Programação | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-07-22 | 2026-04-02 | 255 | bar: Jul-2025 Jul to Mar-2026 Mar
ATR-3230 | Release 1.5 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.5 - Produtos de Capacidade, Operação e Programação | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Closed | 2025-07-22 | 2025-10-22 | 93 | bar: Jul-2025 Jul to Oct-2025 Oct
ATR-3165 | Release 1.5 - Testes REN | Task | Release Phase 1.5 - Produtos de Capacidade, Operação e Programação | nan | Done | 2025-10-31 | 2026-03-20 | 141 | bar: Oct-2025 Oct to Mar-2026 Mar
ATR-3198 | Release 1.5 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.5 - Produtos de Capacidade, Operação e Programação | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-11-14 | 2026-03-26 | 133 | bar: Nov-2025 Nov to Mar-2026 Mar
ATR-3199 | Release 1.5 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.5 - Produtos de Capacidade, Operação e Programação | nan | Done | 2026-03-26 | 2026-04-02 | 8 | bar: Mar-2026 Mar to Mar-2026 Mar
ATR-3157 | Migração de Dados - Migração de dados CCS e @IGN -> ATR | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | 2025-09-02 | 2026-06-25 | 297 | bar: Sep-2025 Sep to Jun-2026 Jun
ATR-3150 | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | 2025-11-06 | 2026-05-15 | 191 | Data alterada devido a correções apos validação da SD | bar: Nov-2025 Nov to May-2026 May
ATR-3232 | Release 1.6 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2025-11-06 | 2026-03-23 | 138 | Release dada como aceite e para avançar para entrega as areas | bar: Nov-2025 Nov to Mar-2026 Mar
ATR-3164 | Release 1.6 - Testes REN | Task | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | REN | In Progress | 2026-03-23 | 2026-05-01 | 40 | Data alterada devido a correções apos validação da SD | bar: Mar-2026 Mar to Apr-2026 Apr
ATR-3200 | Release 1.6 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | 2026-03-27 | 2026-05-08 | 43 | Data alterada devido a correções apos validação da SD | bar: Mar-2026 Mar to May-2026 May
ATR-3201 | Release 1. 6- Re-Testing | Task | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | nan | Open | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | bar: May-2026 May
ATR-3151 | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | 2026-02-19 | 2026-05-29 | 100 | Ficamos sem acesso à bd do legado a dia 09-05 e será reestabelecido hoje (20-05) | bar: Feb-2026 Feb to May-2026 May
ATR-3233 | Release 1.7 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | 2026-02-19 | 2026-04-30 | 71 | 2026-06-03 - Efetuada demonstração a SD sobre processos de navios e cisternas enviado e-mail: Follow-up Demo – Navios e Cisternas | bar: Feb-2026 Feb to Apr-2026 Apr
ATR-3163 | Release 1.7 - Testes REN | Task | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | nan | Open | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15 | bar: Apr-2026 Apr to May-2026 May
ATR-3202 | Release 1.7 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-05-08 | 2026-05-22 | 15 | bar: May-2026 May to May-2026 May
ATR-3203 | Release 1.7 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | nan | Open | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 8 | bar: May-2026 May to May-2026 May
ATR-3152 | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-04-02 | 2026-07-14 | 104 | bar: Mar-2026 Mar to Jul-2026 Jul
ATR-3234 | Release 1.8 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-04-02 | 2026-06-15 | 75 | bar: Mar-2026 Mar to Jun-2026 Jun
ATR-3162 | Release 1.8 - Testes REN | Task | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | nan | Open | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 15 | bar: Jun-2026 Jun to Jun-2026 Jun
ATR-3204 | Release 1.8 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-06-22 | 2026-07-06 | 15 | bar: Jun-2026 Jun to Jul-2026 Jul
ATR-3205 | Release 1.8 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | nan | Open | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 8 | bar: Jul-2026 Jul to Jul-2026 Jul
ATR-3153 | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-06-04 | 2026-09-10 | 99 | bar: Jun-2026 Jun to Sep-2026 Sep
ATR-3235 | Release 1.9 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-06-04 | 2026-08-12 | 70 | bar: Jun-2026 Jun to Aug-2026 Aug
ATR-3161 | Release 1.9 - Testes REN | Task | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | nan | Open | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 15 | bar: Aug-2026 Aug to Aug-2026 Aug
ATR-3206 | Release 1.9 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 15 | bar: Aug-2026 Aug to Aug-2026 Aug
ATR-3207 | Release 1.9 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | nan | Open | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 8 | bar: Aug-2026 Aug to Sep-2026 Sep
ATR-3154 | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-08-06 | 2026-10-23 | 79 | bar: Aug-2026 Aug to Oct-2026 Oct
ATR-3236 | Release 1.10 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-08-06 | 2026-09-24 | 50 | bar: Aug-2026 Aug to Sep-2026 Sep
ATR-3160 | Release 1.10 - Testes REN | Task | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | nan | Open | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 15 | bar: Sep-2026 Sep to Oct-2026 Oct
ATR-3208 | Release 1.10 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15 | bar: Sep-2026 Sep to Oct-2026 Oct
ATR-3209 | Release 1.10 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | nan | Open | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | bar: Oct-2026 Oct to Oct-2026 Oct
ATR-3155 | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Story | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-08-27 | 2026-11-27 | 93 | bar: Aug-2026 Aug to Nov-2026 Nov
ATR-3237 | Release 1.11 - Desenvolvimento | Task | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-06-08 | 2026-10-29 | 144 | bar: Jun-2026 Jun to Oct-2026 Oct
ATR-3159 | Release 1.11 - Testes REN | Task | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | nan | Open | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 15 | bar: Oct-2026 Oct to Nov-2026 Nov
ATR-3210 | Release 1.11 - Bug Fixing | Task | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-11-05 | 2026-11-19 | 15 | bar: Nov-2026 Nov to Nov-2026 Nov
ATR-3211 | Release 1.11 - Re-Testing | Task | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | nan | Open | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 8 | bar: Nov-2026 Nov to Nov-2026 Nov
ATR-3030 | Health Check | Epic | Fase 1 | nan | Done | 2025-02-12 | 2025-12-17 | 309 | bar: Feb-2025 Feb to Dec-2025 Dec
ATR-3060 | Architecture Assessment by Outsystems | Story | Health Check | nan | Done | 2025-10-13 | 2025-11-07 | 26 | bar: Oct-2025 Oct to Nov-2025 Nov
ATR-3061 | Architecture Assessment by Team Arch Release3 | Story | Health Check | nan | Done | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 4 | bar: Nov-2025 Nov
ATR-3083 | ISO27001 | Epic | Fase 1 | nan | External Pending | 2025-06-03 | 2026-03-06 | 277 | (06-03)Relatorio enviado e em validação pela inetum (20-05) ainda sem resposta (27-05) ainda sem resposta (03-06) esperamos resposta hoje | bar: Jun-2025 Jun to Mar-2026 Mar
ATR-3069 | Migração de documentos | Story | Sprint 12 | nan | Done | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 1 | bar: Feb-2026 Feb
ATR-3028 | Solution Release - Paralelo | Epic | Fase 1 | nan | Open | 2025-11-12 | 2026-09-04 | 297 | bar: Nov-2025 Nov to Aug-2026 Aug
ATR-3115 | Recuperação do Snapshot | Story | Solution Release - Paralelo | nan | Open | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | bar: Aug-2026 Aug
ATR-3124 | Repor tarefas de configuração durante o paralelo | Story | Solution Release - Paralelo | nan | Open | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | bar: Aug-2026 Aug
ATR-3031 | Testes Performance | Epic | Fase 1 | nan | Open | 2025-11-12 | 2026-05-15 | 185 | bar: Nov-2025 Nov to May-2026 May
ATR-3214 | Sessão de trabalho para definição de processo | Story | Testes Performance | nan | Open | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 1 | bar: Mar-2026 Mar
ATR-3072 | Realização de PAT durante o período de transição. | Story | Testes Performance | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 12 | bar: May-2026 May to May-2026 May
ATR-3073 | Realização de PATs anuais até ao final do período de garantia: Com switch-over entre os sites principal e desastre. | Task | Realização de PAT durante o período de transição. | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | bar: May-2026 May
ATR-3170 | Envolvimento Agentes e ORD from REN | Epic | Fase 1 | nan | Open | 2025-12-05 | 2026-11-16 | 347 | bar: Dec-2025 Dec to Nov-2026 Nov
ATR-3172 | Definição e partilha de informação sobre o novo ATR até 05/12/2025 | Story | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Done | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 1 | bar: Dec-2025 Dec
ATR-3173 | 1ª Reunião de Trabalho AMs e ORD-16/12/2025 | Story | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Done | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | bar: Dec-2025 Dec
ATR-3186 | Reunião de Ponto de situação com Agentes e ORDs | Story | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Done | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 1 | bar: Mar-2026 Mar
ATR-3182 | Testes de comunicação AMs ORDs - Webservices | Story | Envolvimento Agentes e ORD from REN | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | External Pending | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 62 | Replaneado com base na nova data do projeto e aguarda validação do hardening | bar: Mar-2026 Mar to May-2026 May
ATR-3189 | 1º Workshop/Formação | Story | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Open | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 12 | bar: Aug-2026 Aug to Aug-2026 Aug
ATR-3188 | CheckList de testes | Story | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Open | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 15 | bar: Jun-2026 Jun to Jul-2026 Jul
ATR-3187 | Manual Aplicacional | Story | Envolvimento Agentes e ORD from REN | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | bar: Jul-2026 Jul
ATR-3171 | Fase de testes com Agentes | Story | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Open | 2026-08-14 | 2026-11-16 | 95 | bar: Aug-2026 Aug to Nov-2026 Nov
ATR-3183 | Reunião de Aceitação Conjunta AMs/ORDs - REN | Task | Fase de testes com Agentes | nan | Open | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | bar: Nov-2026 Nov
ATR-3056 | Paralell Environment | Epic | Fase 1 | nan | Open | 2026-01-26 | 2027-01-08 | 348 | bar: Jan-2026 Jan to Jan-2027 Jan
ATR-3064 | Partilha de ficheiro com integrações para calculo do impacto do Paralelo (Descrição de premissas e funcionamento formal) | Story | Paralell Environment | REN | Open | 2026-01-26 | 2026-05-31 | 126 | Replaneado com base na nova data do projeto | bar: Jan-2026 Jan to May-2026 May
ATR-3098 | Definição de trabalhos do paralelo | Story | Paralell Environment | nan | Done | 2026-05-31 | 2027-01-08 | 223 | bar: May-2026 May to Jan-2027 Jan
ATR-3104 | Definir Tarefas de SD | Task | Definição de trabalhos do paralelo | REN | Done | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 62 | bar: Mar-2026 Mar to May-2026 May
ATR-3105 | Definir Tarefas do negócio | Task | Definição de trabalhos do paralelo | REN | Done | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 62 | bar: Mar-2026 Mar to May-2026 May
ATR-3216 | Plano e analise de impactos de reinicio de paralelo em caso de necessidade | Task | Definição de trabalhos do paralelo | nan | Open | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 92 | bar: Mar-2026 Mar to Jun-2026 Jun
ATR-3106 | Levamento de métricas diarias dos processos | Task | Definição de trabalhos do paralelo | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Done | 2026-12-07 | 2027-01-08 | 33 | bar: Dec-2026 Dec to Jan-2027 Jan
ATR-3103 | Reunião diária de acompanhamento | Task | Definição de trabalhos do paralelo | nan | Done | 2026-12-07 | 2027-01-08 | 33 | bar: Dec-2026 Dec to Jan-2027 Jan
ATR-3101 | Trabalhos prévios de paralelo | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2026-06-01 | 2026-12-04 | 187 | bar: Jun-2026 Jun to Nov-2026 Nov
ATR-3107 | Validação das integrações entre os sistemas Ad-hoc | Task | Trabalhos prévios de paralelo | Santos, Marco | Open | 2026-10-30 | 2026-12-04 | 36 | bar: Oct-2026 Oct to Nov-2026 Nov
ATR-3113 | Configurar produtivo | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2026-10-30 | 2026-12-04 | 36 | bar: Oct-2026 Oct to Nov-2026 Nov
ATR-3114 | Criação de utilizadores e perfis | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2026-10-30 | 2026-12-04 | 36 | bar: Oct-2026 Oct to Nov-2026 Nov
ATR-3118 | Passagem V0.XF a produtivo | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2026-10-30 | 2026-12-07 | 39 | bar: Oct-2026 Oct to Dec-2026 Dec
ATR-3121 | Criar Snapshot BD PRD CORE prévio a processo paralelo | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | bar: Nov-2026 Nov
ATR-3099 | Afinar plano de entrada em produtivo | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2026-12-07 | 2027-01-08 | 33 | bar: Dec-2026 Dec to Jan-2027 Jan
ATR-3123 | Guardar tarefas de configuração do paralelo | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2026-12-07 | 2027-01-08 | 33 | bar: Dec-2026 Dec to Jan-2027 Jan
ATR-3102 | Momento zero do paralelo (D) | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | bar: Dec-2026 Dec
ATR-3112 | Downtime do sistema produtivo para inicio de paralelo | Task | Momento zero do paralelo (D) | nan | Open | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | bar: Dec-2026 Dec
ATR-3111 | Levantar sistema produtivo ATR Antigo e arranque do paralelo | Task | Momento zero do paralelo (D) | nan | Open | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | bar: Dec-2026 Dec
ATR-3109 | Passagem de dados em Offline (D) com processo de delta | Task | Momento zero do paralelo (D) | Santos, Marco | Open | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | bar: Dec-2026 Dec
ATR-3108 | Passagem de dados em online (D-1) | Task | Momento zero do paralelo (D) | Santos, Marco | Open | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | bar: Dec-2026 Dec
ATR-3110 | Validação das integrações entre os sistemas Online | Task | Momento zero do paralelo (D) | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | bar: Dec-2026 Dec
ATR-3122 | Recuperar o Snapshot das configurações do paralelo à BD PRD | Story | Paralell Environment | nan | Open | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1 | bar: Jan-2027 Jan
ATR-3032 | Testes Cibersecurity | Epic | Fase 1 | nan | External Pending | 2026-02-25 | 2026-06-19 | 115 | bar: Feb-2026 Feb to Jun-2026 Jun
ATR-3242 | Teste de Cibersecurity sobre webservices | Story | Testes Cibersecurity | REN | External Pending | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 9 | Pendente da validação do Hardening | bar: Mar-2026 Mar to Mar-2026 Mar
ATR-3057 | Tooling Trainings | Epic | Fase 1 | nan | Open | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 13 | bar: Aug-2026 Aug to Sep-2026 Sep
ATR-3029 | RollOut | Epic | Fase 1 | nan | Open | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 4 | bar: Jan-2027 Jan to Jan-2027 Jan
ATR-3116 | Passagem V1.0 a produtivo | Story | RollOut | nan | Open | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1 | bar: Jan-2027 Jan
ATR-3117 | Acompanhamento a produtivo | Story | RollOut | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1 | bar: Jan-2027 Jan
ATR-3100 | Momento Zero do GoLive (P) | Story | RollOut | nan | Open | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1 | bar: Jan-2027 Jan
ATR-3005 | Fase 2 | Epic (Portfolio) |  | nan | Open | 2026-10-30 | 2028-10-30 | 732 | bar: Oct-2026 Oct to Oct-2028 Oct

## Executive Summary
Resumo Executivo
ATR ¦ atualizado 2026-06-03T11:42:22
Projeto | ATR |  | Progresso global | 48.8% |  | Em curso agora | 17
Origem | EXCEL |  | Progresso releases | 47.7% |  | Em risco | 22
Total de items | 178 |  | Peso releases dev | 85.0% |  | A seguir | 47
Vistas exportadas
Blocos operacionais incluidos automaticamente no Excel
Vista | Total | Primeiro item | Deadline / inicio
Em progresso | 17 | ATR-3234 - Release 1.8 - Desenvolvimento | 2026-06-15
Em risco | 22 | ATR-3214 - Sessão de trabalho para definição de processo | 2026-03-04
Proximas acoes | 47 | ATR-3235 - Release 1.9 - Desenvolvimento | 2026-08-12
Saude das Releases
Leitura executiva das releases de desenvolvimento
Release | Efetivo % | Desenv. % | Suporte % | Peso bloco % | Items
Release 1,7 | 0.0% | 0% | 0% | 5.3% | 0
Release 1,8 | 0.0% | 0% | 0% | 5.3% | 0
Release 1,9 | 0.0% | 0% | 0% | 5.3% | 0
Release 1,10 | 0.0% | 0% | 0% | 5.3% | 0
Release 1,11 | 0.0% | 0% | 0% | 5.3% | 0
1.6 | 100.0% | 100.0% | 0% | 5.3% | 1
release em | 0.0% | 0% | 0.0% | 0.0% | 1
Release Phase | 45.5% | 45.5% | 0% | 0.0% | 11
Release Phase 1.1 - Gestão de acessos, auditorias e parametrizações | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6.8% | 4
Release Phase 1.2 - Gestão Comercial & PIRS | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4.8% | 4
Release Phase 1.4 - Mercado Organizado | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6.8% | 4
Release Phase 1.3 - Pontos de ligação, Limites de Existências, Indisponibilidades e Capacidades Tecnicas | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4.8% | 4
Release Phase 1.5 - Produtos de Capacidade, Operação e Programação | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6.8% | 4
Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | 90.0% | 100.0% | 0.0% | 13.7% | 4
Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 4
Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 4
Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 4
Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 4
Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 4
Release - Paralelo | 0.0% | 0.0% | 0% | 1.4% | 1
Solution Release - Paralelo | 0.0% | 0.0% | 0% | 1.4% | 2
Responsaveis mais expostos
Carga atual do plano
Responsavel | Items no plano
Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | 77
REN | 10
Santos, Marco | 9
CGI | 5
Fonseca, Miguel | 1

## Acoes em Progresso
O que esta a acontecer agora
Acoes em curso ordenadas pelos prazos mais proximos
Key | Title | Parent | Assignee | Status | Leitura | Start | End | Release | Type | Notes
ATR-3234 | Release 1.8 - Desenvolvimento | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Em progresso | 2026-04-02 | 2026-06-15 | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Task
ATR-3032 | Testes Cibersecurity | Fase 1 | nan | External Pending | Em progresso | 2026-02-25 | 2026-06-19 |  | Epic
ATR-3157 | Migração de Dados - Migração de dados CCS e @IGN -> ATR | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | Em progresso | 2025-09-02 | 2026-06-25 |  | Story
ATR-3082 | Migração incremental em QA release em release | Data Migration | CGI | In Progress | Em progresso | 2025-03-05 | 2026-06-26 | release em | Story
ATR-3119 | Implementação dos processos de limpeza de dados de negócio dos ambientes | Data Migration | CGI | In Progress | Em progresso | 2025-03-05 | 2026-06-26 |  | Story
ATR-3120 | Implementação de Processos de Migração | Data Migration | CGI | In Progress | Em progresso | 2025-03-05 | 2026-06-26 |  | Story
ATR-3090 | Migração de dados | Data Migration | nan | In Progress | Em progresso | 2025-09-02 | 2026-06-26 |  | Story
ATR-3216 | Plano e analise de impactos de reinicio de paralelo em caso de necessidade | Definição de trabalhos do paralelo | nan | Open | Em progresso | 2026-03-31 | 2026-06-30 |  | Task
ATR-3152 | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Em progresso | 2026-04-02 | 2026-07-14 | Release Phase | Story
ATR-3028 | Solution Release - Paralelo | Fase 1 | nan | Open | Em progresso | 2025-11-12 | 2026-09-04 | Release - Paralelo | Epic
ATR-3058 | Data Migration | Fase 1 | CGI | In Progress | Em progresso | 2024-09-02 | 2026-10-30 |  | Epic
ATR-3071 | Definição do Período de retenção de informação | Data Migration | REN | Open | Em progresso | 2026-03-11 | 2026-10-30 |  | Story
ATR-3170 | Envolvimento Agentes e ORD from REN | Fase 1 | nan | Open | Em progresso | 2025-12-05 | 2026-11-16 |  | Epic
ATR-3144 | Releases | Fase 1 | nan | In Progress | Em progresso | 2025-01-21 | 2026-11-27 |  | Epic
ATR-3101 | Trabalhos prévios de paralelo | Paralell Environment | nan | Open | Em progresso | 2026-06-01 | 2026-12-04 |  | Story
ATR-3056 | Paralell Environment | Fase 1 | nan | Open | Em progresso | 2026-01-26 | 2027-01-08 |  | Epic
ATR-3004 | Fase 1 |  | nan | In Progress | Em progresso | 2024-09-02 | 2027-01-11 |  | Epic (Portfolio)

## Acoes em Risco
O que esta em risco
Items com atraso ou prazos muito proximos
Key | Title | Parent | Assignee | Status | Leitura | Start | End | Release | Type | Notes
ATR-3214 | Sessão de trabalho para definição de processo | Testes Performance | nan | Open | Em risco | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | Story
ATR-3083 | ISO27001 | Fase 1 | nan | External Pending | Em risco | 2025-06-03 | 2026-03-06 |  | Epic | (06-03)Relatorio enviado e em validação pela inetum (20-05) ainda sem resposta (27-05) ainda sem resposta (03-06) esperamos resposta hoje
ATR-3092 | Ligação PRD/DR (antigo) -> PPR | Export de dados do Sistema legado | REN | In Progress | Em risco | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | Task | Abertura de portas de rede em andamento
ATR-3242 | Teste de Cibersecurity sobre webservices | Testes Cibersecurity | REN | External Pending | Em risco | 2026-03-23 | 2026-03-31 |  | Story | Pendente da validação do Hardening
ATR-3068 | Migrate data 700GB | Data Migration | nan | External Pending | Em risco | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  | Story | Pendente de ligação de DR a PRE
ATR-3233 | Release 1.7 - Desenvolvimento | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | Em risco | 2026-02-19 | 2026-04-30 | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Task | 2026-06-03 - Efetuada demonstração a SD sobre processos de navios e cisternas enviado e-mail: Follow-up Demo – Navios e Cisternas
ATR-3164 | Release 1.6 - Testes REN | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | REN | In Progress | Em risco | 2026-03-23 | 2026-05-01 | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | Task | Data alterada devido a correções apos validação da SD
ATR-3073 | Realização de PATs anuais até ao final do período de garantia: Com switch-over entre os sites principal e desastre. | Realização de PAT durante o período de transição. | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Em risco | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | Task
ATR-3200 | Release 1.6 - Bug Fixing | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | Em risco | 2026-03-27 | 2026-05-08 | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | Task | Data alterada devido a correções apos validação da SD
ATR-3031 | Testes Performance | Fase 1 | nan | Open | Em risco | 2025-11-12 | 2026-05-15 |  | Epic
ATR-3072 | Realização de PAT durante o período de transição. | Testes Performance | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Em risco | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | Story
ATR-3150 | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | Em risco | 2025-11-06 | 2026-05-15 | Release Phase | Story | Data alterada devido a correções apos validação da SD
ATR-3163 | Release 1.7 - Testes REN | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | nan | Open | Em risco | 2026-05-01 | 2026-05-15 | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Task
ATR-3201 | Release 1. 6- Re-Testing | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | nan | Open | Em risco | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações | Task
ATR-MAN-001 | Processo e implementação do DR | DR |  | External Pending | Em risco | 2026-04-01 | 2026-05-19 |  | Task | Criado um manual do DR e surgiram algumas duvidas do lado da REN Validar tecnicamente se a conectividade é temporária ou permanente Confirmar fluxos mínimos de rede necessários para Hot Standby Rever documento técnico e consolidar dúvidas Reavaliar aderência da proposta à filosofia de isolamento Clarificar runbook de failover/switchover Simular cenário de failover em ambiente controlado Produzir decisão arquitetural formal "Vamos avançar com a implementação das regras pedidas, pois foi dado como aceite por nós e com aval da cibersegurança que os ambientes de PRD e DR estarão cruzados nas suas ligações para garantir a funcionalidade da plataforma Outsystems, sendo que será mantida a filosofia de ATIVO-PASSIVO entre PRD e DR e as máquinas do ambiente passivo deverão estar em standby." e-mail de 20/05/2026 10:16 Aguardamos a criação de regras de firewall entre maquinas (03-06) Em confirmação com Marcio
ATR-MAN-002 | Utilização do keepass | ISO 27001 | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | External Pending | Em risco | 2026-04-20 | 2026-05-20 |  | Task | Mapear a drive na nossa maquina para acesso partilhado Testes efetuados e mapeamentos com a CGI, não é possivel, REN está a encontrar nova solução.
ATR-3202 | Release 1.7 - Bug Fixing | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Em risco | 2026-05-08 | 2026-05-22 | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Task
ATR-3085 | Hardening PPR, PRD, DR | Instalação de máquinas e infraestrutura | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | External Pending | Em risco | 2026-03-02 | 2026-05-29 |  | Story | Pendente de aceitação do hardening realizado em pre (13-05) Prevista resposta na proxima semana (20-05) Ainda não recebemos feedback (27-05) Ainda não recebemos feedback (03-06)Afinal o pedido ainda não foi feito
ATR-3151 | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | Em risco | 2026-02-19 | 2026-05-29 | Release Phase | Story | Ficamos sem acesso à bd do legado a dia 09-05 e será reestabelecido hoje (20-05)
ATR-3203 | Release 1.7 - Re-Testing | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | nan | Open | Em risco | 2026-05-22 | 2026-05-29 | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte | Task
ATR-3064 | Partilha de ficheiro com integrações para calculo do impacto do Paralelo (Descrição de premissas e funcionamento formal) | Paralell Environment | REN | Open | Em risco | 2026-01-26 | 2026-05-31 |  | Story | Replaneado com base na nova data do projeto
ATR-3182 | Testes de comunicação AMs ORDs - Webservices | Envolvimento Agentes e ORD from REN | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | External Pending | Em risco | 2026-03-31 | 2026-05-31 |  | Story | Replaneado com base na nova data do projeto e aguarda validação do hardening

## Proximas Acoes
O que vai acontecer a seguir
Acoes previstas para iniciar de seguida
Key | Title | Parent | Assignee | Status | Leitura | Start | End | Release | Type | Notes
ATR-3235 | Release 1.9 - Desenvolvimento | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-06-04 | 2026-08-12 | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Task
ATR-3153 | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-06-04 | 2026-09-10 | Release Phase | Story
ATR-3237 | Release 1.11 - Desenvolvimento | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-06-08 | 2026-10-29 | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Task
ATR-3162 | Release 1.8 - Testes REN | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | nan | Open | Proxima vaga | 2026-06-16 | 2026-06-30 | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Task
ATR-3204 | Release 1.8 - Bug Fixing | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-06-22 | 2026-07-06 | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Task
ATR-3188 | CheckList de testes | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Open | Proxima vaga | 2026-07-04 | 2026-07-18 |  | Story
ATR-3205 | Release 1.8 - Re-Testing | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | nan | Open | Proxima vaga | 2026-07-07 | 2026-07-14 | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos | Task
ATR-3187 | Manual Aplicacional | Envolvimento Agentes e ORD from REN | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | Proxima vaga | 2026-07-18 | 2026-07-18 |  | Story
ATR-3091 | Ligação PRD/DR (antigo) -> PRD | Export de dados do Sistema legado | REN | External Pending | Proxima vaga | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | Task | Data alteração não ha necessidade de o fazer já. Necessário testar pre
ATR-3189 | 1º Workshop/Formação | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Open | Proxima vaga | 2026-08-03 | 2026-08-14 |  | Story
ATR-3236 | Release 1.10 - Desenvolvimento | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-08-06 | 2026-09-24 | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Task
ATR-3154 | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-08-06 | 2026-10-23 | Release Phase | Story
ATR-3161 | Release 1.9 - Testes REN | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | nan | Open | Proxima vaga | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Task
ATR-3171 | Fase de testes com Agentes | Envolvimento Agentes e ORD from REN | nan | Open | Proxima vaga | 2026-08-14 | 2026-11-16 |  | Story
ATR-3206 | Release 1.9 - Bug Fixing | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Task
ATR-3155 | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Releases | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-08-27 | 2026-11-27 | Release Phase | Story
ATR-3057 | Tooling Trainings | Fase 1 | nan | Open | Proxima vaga | 2026-09-02 | 2026-09-14 |  | Epic
ATR-3207 | Release 1.9 - Re-Testing | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | nan | Open | Proxima vaga | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos | Task
ATR-3115 | Recuperação do Snapshot | Solution Release - Paralelo | nan | Open | Proxima vaga | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Solution Release - Paralelo | Story
ATR-3124 | Repor tarefas de configuração durante o paralelo | Solution Release - Paralelo | nan | Open | Proxima vaga | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Solution Release - Paralelo | Story
ATR-3160 | Release 1.10 - Testes REN | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | nan | Open | Proxima vaga | 2026-09-25 | 2026-10-09 | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Task
ATR-3208 | Release 1.10 - Bug Fixing | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Task
ATR-3209 | Release 1.10 - Re-Testing | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | nan | Open | Proxima vaga | 2026-10-16 | 2026-10-23 | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira | Task
ATR-3070 | Definição do tempo de Migração em PPR | Data Migration | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | In Progress | Proxima vaga | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | Story
ATR-3159 | Release 1.11 - Testes REN | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | nan | Open | Proxima vaga | 2026-10-30 | 2026-11-13 | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Task
ATR-3107 | Validação das integrações entre os sistemas Ad-hoc | Trabalhos prévios de paralelo | Santos, Marco | Open | Proxima vaga | 2026-10-30 | 2026-12-04 |  | Task
ATR-3113 | Configurar produtivo | Paralell Environment | nan | Open | Proxima vaga | 2026-10-30 | 2026-12-04 |  | Story
ATR-3114 | Criação de utilizadores e perfis | Paralell Environment | nan | Open | Proxima vaga | 2026-10-30 | 2026-12-04 |  | Story
ATR-3118 | Passagem V0.XF a produtivo | Paralell Environment | nan | Open | Proxima vaga | 2026-10-30 | 2026-12-07 |  | Story
ATR-3005 | Fase 2 |  | nan | Open | Proxima vaga | 2026-10-30 | 2028-10-30 |  | Epic (Portfolio)
ATR-3210 | Release 1.11 - Bug Fixing | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-11-05 | 2026-11-19 | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Task
ATR-3183 | Reunião de Aceitação Conjunta AMs/ORDs - REN | Fase de testes com Agentes | nan | Open | Proxima vaga | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | Task
ATR-3211 | Release 1.11 - Re-Testing | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | nan | Open | Proxima vaga | 2026-11-20 | 2026-11-27 | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações | Task
ATR-3121 | Criar Snapshot BD PRD CORE prévio a processo paralelo | Paralell Environment | nan | Open | Proxima vaga | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | Story
ATR-3108 | Passagem de dados em online (D-1) | Momento zero do paralelo (D) | Santos, Marco | Open | Proxima vaga | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  | Task
ATR-3109 | Passagem de dados em Offline (D) com processo de delta | Momento zero do paralelo (D) | Santos, Marco | Open | Proxima vaga | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  | Task
ATR-3111 | Levantar sistema produtivo ATR Antigo e arranque do paralelo | Momento zero do paralelo (D) | nan | Open | Proxima vaga | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  | Task
ATR-3112 | Downtime do sistema produtivo para inicio de paralelo | Momento zero do paralelo (D) | nan | Open | Proxima vaga | 2026-12-07 | 2026-12-07 |  | Task
ATR-3102 | Momento zero do paralelo (D) | Paralell Environment | nan | Open | Proxima vaga | 2026-12-07 | 2026-12-09 |  | Story
ATR-3110 | Validação das integrações entre os sistemas Online | Momento zero do paralelo (D) | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2026-12-07 | 2026-12-09 |  | Task
ATR-3099 | Afinar plano de entrada em produtivo | Paralell Environment | nan | Open | Proxima vaga | 2026-12-07 | 2027-01-08 |  | Story
ATR-3123 | Guardar tarefas de configuração do paralelo | Paralell Environment | nan | Open | Proxima vaga | 2026-12-07 | 2027-01-08 |  | Story
ATR-3116 | Passagem V1.0 a produtivo | RollOut | nan | Open | Proxima vaga | 2027-01-08 | 2027-01-08 |  | Story
ATR-3122 | Recuperar o Snapshot das configurações do paralelo à BD PRD | Paralell Environment | nan | Open | Proxima vaga | 2027-01-08 | 2027-01-08 |  | Story
ATR-3029 | RollOut | Fase 1 | nan | Open | Proxima vaga | 2027-01-08 | 2027-01-11 |  | Epic
ATR-3100 | Momento Zero do GoLive (P) | RollOut | nan | Open | Proxima vaga | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | Story
ATR-3117 | Acompanhamento a produtivo | RollOut | Ramos, Carlos (OS Iberia AM) | Open | Proxima vaga | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | Story

## Sprint Allocation
Sprint allocation (generated from normalized task dates)
Period | Tasks
May-2026 | 19
Jul-2026 | 11
Sep-2024 | 4
Jun-2024 | 2
Jan-2025 | 2
Jan-2026 | 6
Jun-2025 | 3
Aug-2024 | 3
Feb-2025 | 4
Mar-2025 | 2
Dec-2024 | 7
Jul-2024 | 1
Nov-2024 | 4
Feb-2026 | 4
Oct-2025 | 3
Jul-2025 | 2
Sep-2025 | 2
Jan-2027 | 12
Oct-2026 | 8
Mar-2026 | 17
Jun-2026 | 9
Aug-2025 | 2
Apr-2026 | 13
Nov-2026 | 8
Apr-2025 | 1
Sep-2026 | 8
Aug-2026 | 3
Dec-2025 | 3
Nov-2025 | 2
Dec-2026 | 12
Oct-2028 | 1

## Release 1,7
Key | Summary
ATR-212 | US - Integração TGNL - GTI >> Comunicação das cisternas carregadas no dia anterior e sua caracterização
ATR-213 | US - Integração TGNL - GTI >> Comunicação de guias de transporte das cisternas
ATR-214 | US - Integração TGNL - GTI >> Comunicação dos planos de carga de cisternas enviados pelos AM. Chamada a WS do TGNL - GTI
ATR-249 | US - PI - 5.1.1. Envio de Repartições do GTI (Cisternas) - Cisternas
ATR-250 | US - PI - 5.1.1. Cisternas - Calcular Cisternas
ATR-251 | US - PI - 5.1.1. Cisternas - Publicar Cisternas AM
ATR-252 | US - PI - 5.1.1. Cisternas - Publicar Cisternas ORD
ATR-322 | US - PI - 5.2.1. Navios - Navios
ATR-323 | US - PI - 5.2.1. Navios - Localizações de Navios
ATR-324 | US - PI - 5.2.1. Navios - Estados de Operações de Navios
ATR-325 | US - PI - 5.2.1. Navios - Operações de Navios
ATR-326 | US - PI - 5.2.2. Navios - Programações de Navios pelos Agentes de Mercado
ATR-327 | US - PI - 5.2.2. Navios - Nomeações de Navios pelos Agentes de Mercado
ATR-328 | US - PI - 5.2.2. Navios - Calcular Atribuições de Navios
ATR-329 | US - PI - 5.2.2. Navios - Publicar Solicitações SPOT
ATR-330 | US - PI - 5.2.2. Navios - Publicar Atribuições de Navios
ATR-446 | US - PE 5. Envio de Repartições do GTI (RNTGN->Cargas Partilhadas) - Cargas Partilhadas
ATR-447 | US - PE 5. Envio de Plano Semanal de Cargas pelo AM (TGNL -> Carregamento de Camiões Cisterna)
ATR-448 | US - PE 5. Envio de Quantidades UAG pelo ORD (RNTGN -> Cisternas / UAGs)
ATR-473 | US - PE 5. Capacidades Disponíveis para Solicitações SPOT no TGNL - (Informação Actualização Periódica->Capacidades Disponíveis para Solicitações Spot no TGNL)
ATR-474 | US - PE 5. Atribuicoes Agente Mercado Spot
ATR-529 | US - Core - 5.1.1. (REST) Envio de Plano Semanal de Cargas pelo AM - Cisternas
ATR-530 | US - Core - 5.1.1. (REST) Envio de Repartições do GTI - Cisternas
ATR-531 | US - Core - 5.1.1. Cisternas - (REST) Calcular Cisternas
ATR-532 | US - Core - 5.1.1. Cisternas - (REST) Publicar Cisternas AM
ATR-533 | US - Core - 5.1.1. Cisternas - (REST) Publicar Cisternas ORD
ATR-628 | US - Core - 5.2.1. Navios - (REST) Navios
ATR-629 | US - Core - 5.2.1. Navios - (REST) Localizações de Navios
ATR-630 | US - Core - 5.2.1. Navios - (REST) Estados de Operações de Navios
ATR-631 | US - Core - 5.2.1. Navios - (REST) Operações de Navios
ATR-632 | US - Core - 5.2.2. Navios - (REST) Envio de Programações de Navios pelos Agentes de Mercado
ATR-633 | US - Core - 5.2.2. Navios - (REST) Envio de Nomeações de Navios pelos Agentes de Mercado
ATR-634 | US - Core - 5.2.2. Navios - (REST) Calcular Atribuições de Navios
ATR-635 | US - Core - 5.2.2. Navios - (REST) Publicar Solicitações SPOT
ATR-636 | US - Core - 5.2.2. Navios - (REST) Publicar Atribuições de Navios
ATR-941 | US - PE 5. UAG Custos Transporte (RNTGN->UAG Custos Transporte)
ATR-962 | US - PE 5. Transporte de GNL (Informação Actualização Periódica ->Transporte de GNL)
ATR-1040 | US - Integração TGNL - GTI - Simulador

## Release 1,8
Key | Summary
ATR-253 | US - PI - 7.1.1. Configurações - Definições dos Balanços
ATR-254 | US - PI - 7.1.1. Configurações - Operadores do Balanço
ATR-255 | US - PI - 7.1.1. Configurações - Tipos de Balanço
ATR-256 | US - PI - 7.1.1. Configurações - Estados do Resultado do Balanço
ATR-257 | US - PI - 7.1.1. Configurações - Tipos de Resultado do Balanço
ATR-258 | US - PI - 7.1.1. Configurações - Parcelas
ATR-259 | US - PI - 7.1.1. Configurações - Service Point Parcelas
ATR-260 | US - PI - 7.1.1. Configurações - Calcular Balanço
ATR-261 | US - PI - 7.1.1. Balanços Físicos - Gerar Balanços Físicos
ATR-262 | US - PI - 7.1.1. Balanços Comerciais - Publicar Balanços Comerciais
ATR-263 | US - PI - 7.1.1. Balanços Comerciais - Gerar Balanços Comerciais
ATR-294 | US - PI - 4.4.1. Prestação de Informação no dia D-1 - Caracterização das Carteira dos Agentes de Mercado
ATR-295 | US - PI - 4.4.1. Prestação de Informação no dia D-1 - Envio da previsão do consumo das carteiras de compensação dos agentes de mercado, relativamente a consumos com MND
ATR-296 | US - PI - 4.4.1. Prestação de Informação no dia D-1 - Publicar Previsões de consumos com MND
ATR-337 | US - PI - 7.4. Definições de Cálculos
ATR-338 | US - PI - 7.4. Tipos de Resultado de Cálculo
ATR-339 | US - PI - 7.4. Estados do Resultado de Cálculo
ATR-340 | US - PI - 7.4. Parcelas de Cálculo
ATR-341 | US - PI - 7.4. Service Points de Parcelas de Cálculo
ATR-342 | US - PI - 7.4. Resultados do Cálculo
ATR-343 | US - PI - 7.4. Resultados das Parcelas de Cálculo
ATR-344 | US - PI - 7.4. Resultados dos Service Points de Parcela de Cálculo
ATR-345 | US - PI - 7.2.1. Ajustamento Diário dos Consumos MND
ATR-346 | US - PI - 7.2.1. Desvio e Ajustamento Diário - Publicar
ATR-347 | US - PI - 7.3.1. Repartições MD - Calcular Correções
ATR-348 | US - PI - 7.3.1. Repartições MD - Publicar Correções
ATR-349 | US - PI - 7.2.1. Desequilíbrio Diário Inicial - Calcular
ATR-350 | US - PI - 7.2.1. Desequilíbrios Diários Iniciais - Publicar
ATR-351 | US - PI - 7.2.1. Desequilíbrio Diário Inicial Agregado - Publicar
ATR-385 | US - PI - 7.3.2. Ajustamento às existências - Configuração
ATR-435 | US - PI - 7.3.1. Repartições MD - Configuração
ATR-436 | US - PI - 7.3.1. Repartições - Configuração
ATR-437 | US - PI - 7.3.1. Repartições - Calcular
ATR-438 | US - PI - 7.3.1. Repartições GO - Calcular
ATR-439 | US - PI - 7.3.1. Repartições MD - Publicar
ATR-440 | US - PI - 7.3.1. Repartições MND ao AM - Publicar
ATR-441 | US - PI - 7.3.1. Repartições MND ao AM - Publicar Correções
ATR-463 | US - PE 4. Envio da Caracterização das Carteira dos Agentes de Mercado (RNTGN -> Documentos)
ATR-464 | US - PE 4. Previsões de consumos com MND (GTG->Previsões Consumos MND)
ATR-475 | US - PE 7. Desvios e Ajustamentos (GTG->Desvio e Ajustamentos)
ATR-476 | US - PE 7. Envio de Acertos às Repartições pelo ORD (RNTGN -> Documentos)
ATR-477 | US - PE 7. Repartições Correcões (GTG->Repartições)
ATR-478 | US - PE 7. Desequilíbrios Diários Iniciais e Finais (GTG->Desequilíbrios)
ATR-479 | US - PE 7. Desequilíbrios Diários Iniciais Agregados (GTG->Desequilíbrios)
ATR-483 | US - PE 6. Fluxos Horários AM (GTG->Informação Fluxo)
ATR-484 | US - PE 6. Fluxos Provisionais AM (GTG->Informação Fluxo)
ATR-485 | US - PE 6. Fluxos Horários ORD (GTG->Informação Fluxo)
ATR-510 | US - PE 7. Balanços Comerciais (GTG->Balanços Comerciais)
ATR-514 | US - PE 7. Repartições Diárias (GTG->Repartições)
ATR-515 | US - PE 7. Repartições MND AM (GTG->Repartições)
ATR-516 | US - PE 7. Repartições MND (GTG->Repartições)
ATR-534 | US - Core - 7.1.1. Configurações - (REST) Definições dos Balanços
ATR-535 | US - Core - 7.1.1. Configurações - (REST) Operadores do Balanço
ATR-536 | US - Core - 7.1.1. Configurações - (REST) Tipos de Balanço
ATR-537 | US - Core - 7.1.1. Configurações - (REST) Estados do Resultado do Balanço
ATR-538 | US - Core - 7.1.1. Configurações - (REST) Tipos de Resultado do Balanço
ATR-539 | US - Core - 7.1.1. Configurações - (REST) Parcelas
ATR-540 | US - Core - 7.1.1. Configurações - (REST) Service Point Parcelas
ATR-541 | US - Core - 7.1.1. Configurações - (REST) Calcular Balanço
ATR-542 | US - Core - 7.1.1. Balanço Físico - (Ação) Calcular Balanço Físico Diário na RNTGN
ATR-543 | US - Core - 7.1.1. Balanço Físico - (Ação) Calcular Balanço Físico Diário no TGNL
ATR-544 | US - Core - 7.1.1. Balanço Físico - (Ação) Calcular Balanço Físico Diário no AS
ATR-545 | US - Core - 7.1.1. Balanço Físico - (Ação) Calcular Balanço Físico Mensal
ATR-546 | US - Core - 7.1.1. Balanço Comercial - (Ação) Calcular Balanço Comercial Diário no TGNL
ATR-547 | US - Core - 7.1.1. Balanço Comercial - (Ação) Calcular Balanço Comercial Diário no AS
ATR-548 | US - Core - 7.1.1. Balanço Comercial - (Ação) Calcular Balanço Comercial Mensal
ATR-549 | US - Core - 7.1.1. Balanço Operacional - (Ação) Calcular Balanço Operacional Diário na RNTGN
ATR-550 | US - Core - 7.1.1. Balanço Operacional - (Ação) Calcular Balanço Operacional Diário no TGNL
ATR-551 | US - Core - 7.1.1. Balanço Operacional - (Ação) Calcular Balanço Operacional Diário no AS
ATR-552 | US - Core - 7.1.1. Balanço Operacional - (Ação) Calcular Balanço Operacional Diário na RNTIAT
ATR-553 | US - Core - 7.1.1. Balanço Operacional - (Ação) Calcular Balanço Operacional Mensal
ATR-554 | US - Core - 7.1.1. Balanço Físico - (REST) Gerar Balanços Físicos
ATR-555 | US - Core - 7.1.1. Balanço Comercial - (REST) Publicar Balanços Comerciais
ATR-556 | US - Core - 7.1.1. Balanço Operacional - (REST) Gerar Balanços Operacionais
ATR-594 | US - Core - 4.4.1. Prestação de Informação no dia D-1 - (REST) Envio da Caracterização das Carteira dos Agentes de Mercado
ATR-595 | US - Core - 4.4.1. Prestação de Informação no dia D-1 - (REST) Caracterização das Carteira dos Agentes de Mercado
ATR-596 | US - Core - 4.4.1. Prestação de Informação no dia D-1 - (Timer) Envio da previsão do consumo das carteiras de compensação dos agentes de mercado, relativamente a consumos com MND
ATR-597 | US - Core - 4.4.1. Prestação de Informação no dia D-1 - (REST) Publicar Previsões de consumos com MND
ATR-645 | US - Core - 7.4. (REST) Definições de Cálculos
ATR-646 | US - Core - 7.4. (REST) Tipos de Resultado de Cálculo
ATR-647 | US - Core - 7.4. (REST) Estados do Resultado de Cálculo
ATR-648 | US - Core - 7.4. (REST) Parcelas de Cálculo
ATR-649 | US - Core - 7.4. (REST) Service Points de Parcelas de Cálculo
ATR-650 | US - Core - 7.4. (REST) Resultados do Cálculo
ATR-651 | US - Core - 7.4. (REST) Resultados das Parcelas de Cálculo
ATR-652 | US - Core - 7.4. (REST) Resultados dos Service Points de Parcela de Cálculo
ATR-653 | US - Core - 7.2.1. (REST) Ajustamento Diário dos Consumos MND
ATR-654 | US - Core - 7.2.1. (REST) Desvio e Ajustamento Diário - Publicar
ATR-655 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições pelo ORD - Envio de Acertos
ATR-656 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições MD - Calcular Correções
ATR-657 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições MD - Publicar Correções
ATR-658 | US - Core - 7.2.1. (REST) Desequilíbrio Diário Inicial - Calcular
ATR-659 | US - Core - 7.2.1. (REST) Desequilíbrios Diários Iniciais - Publicar
ATR-660 | US - Core - 7.2.1. (REST) Desequilíbrio Diário Inicial Agregado - Publicar
ATR-682 | US - Core - 6.1.1. (REST) Publicar Fluxos Horários AM - Leituras
ATR-684 | US - Core - 6.1.1. (REST) Publicar Fluxos Horários ORD - Leituras
ATR-697 | US - Core - 7.3.2. (REST) Ajustamento às existências - Configuração
ATR-698 | US - Core - 7.3.2. (Ação) Violação do nível mínimo no TGNL
ATR-699 | US - Core - 7.3.2. (Ação) Violação do nível mínimo no TGNL
ATR-700 | US - Core - 7.3.2. (Ação) Violação das existências por insuficiência de contratação
ATR-863 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições pelo ORD - Envio
ATR-864 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições MD - Configuração
ATR-865 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições - Configuração
ATR-866 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições - Calcular
ATR-867 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições GO - Calcular
ATR-868 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições MD - Publicar
ATR-869 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições MND ao AM - Publicar
ATR-870 | US - Core - 7.3.1. (REST) Repartições MND ao AM - Publicar Correções
ATR-913 | US - Core - 7.1.1. Balanço Comercial - (Ação) Calcular Balanço Comercial da RNTIAT
ATR-914 | US - Core - 7.1.1. Balanço Físico - (Ação) Calcular Balanço Físico da RNTIAT
ATR-915 | US - PI - 7.1.1. Balanços Operacionais - Gerar Balanços Operacionais
ATR-929 | US - PE 6. Saídas/Leituras Diárias e Mensais RNTGN (GTG-> Saídas Diárias) Mensais
ATR-934 | US - PE 5. Balanços Comerciais UAG (UAG->Balanços Comerciais)
ATR-936 | US - PE 5. Repartições UAG (UAG->Repartições)
ATR-939 | US - PE 7. Envio de Repartições Diárias e Mensais (RNTGN->Envio de Repartições)
ATR-948 | US - PE 7. Desequilíbrios Diários (Actualização Periódica -> Desequilíbrios Diários)

## Release 1,9
Key | Summary
ATR-376 | US - PI - 8.2.1. Apuramento dos Encargos de Compensação Diários
ATR-377 | US - PI - 8.2.1. Publicar Encargos de Compensação Diários
ATR-378 | US - PI - 8.2.1. Publicar Encargos de Compensação Diários Finais
ATR-379 | US - PI - 8.2.1. Apuramento dos Pagamentos e Recebimentos relativos ao processo de Conciliação
ATR-380 | US - PI - 8.2.1. Publicar Conciliação
ATR-381 | US - PI - 8.2.3. Configuração Liquidação da Flexibilidade de Linepack
ATR-382 | US - PI - 8.2.3. Cálculo de Liquidação da Flexibilidade de Linepack
ATR-383 | US - PI - 8.2.3. Publicar liquidação da flexibilidade de linepack inicial
ATR-384 | US - PI - 8.2.3. Publicar liquidação da flexibilidade de linepack Final
ATR-386 | US - PI - 8.2.4. Cálculo de Liquidação do Crédito por insuficiência de contratação de capacidade
ATR-387 | US - PI - 8.2.4. Cálculo de Liquidação de incumprimento do nível mínimo no TGNL
ATR-388 | US - PI - 8.2.4. Publicar liquidação do Incumprimento de Existências
ATR-389 | US - PI - 8.2.2. Calcular Encargos de Neutralidade
ATR-390 | US - PI - 8.2.2. Dados de Neutralidade - Calcular Encargos de Neutralidade
ATR-391 | US - PI - 8.2.2. Neutralidade - Calcular Encargos de Neutralidade
ATR-392 | US - PI - 8.2.2. Custos - Calcular Encargos de Neutralidade
ATR-393 | US - PI - 8.2.2. Publicar Encargos de Neutralidade Global
ATR-394 | US - PI - 8.2.2. Publicar Encargos de Neutralidade AM
ATR-395 | US - PI - 8.2.2. Publicar Encargos de Neutralidade Provisório
ATR-396 | US - PI - 8.1.1. Fatura - Configuração
ATR-397 | S - PI - 8.1.1. Fatura - Criação e Calculo
ATR-398 | US - PI - Gestão de Liquidações >> Calcular Fatura (Faturação)
ATR-399 | US - PI - 8.1.1. Fatura - Publicar
ATR-400 | US - PI - 8.1.1. Fatura - Fechar
ATR-401 | US - PI - 8.1.2. Envio para SAP
ATR-402 | US - PI - 8.1.2. Configurar materiais SAP - Envio para SAP
ATR-403 | US - PI - 8.1.2. Estado de Vencimento das Faturas
ATR-404 | US - PI - 8.1.2. Consulta de estado de vencimento de faturas
ATR-405 | US - PI - 8.1.3. Montantes faturados
ATR-406 | US - PI - 8.1.3. Valores em dívida
ATR-407 | US - PI - 8.1.3. Conta-corrente dos clientes
ATR-489 | US - PE 8. Conciliação (GTG->Conciliação) Inicial e Final
ATR-490 | US - PE 8. Faturação/Liquidação de Serviço Flexibilidade de Linepack Inicial e Final (GC->Faturação) Inicial
ATR-491 | US - PE 8. Faturação/Liquidação de Serviço Flexibilidade de Linepack Inicial e Final (GC->Faturação) Final
ATR-493 | US - PE 8. Liquidação do Incumprimento de Existências (GTG->Incumprimento de Existências) Inicial e Final
ATR-509 | Encargos
ATR-687 | US - Core - 8.2.1. (Ação) Apuramento dos Encargos de Compensação Diários - C/Âmbito F2
ATR-688 | US - Core - 8.2.1. (REST) Publicar Encargos de Compensação Iniciais e finais
ATR-690 | US - Core - 8.2.1. (Ação) Apuramento dos Pagamentos e Recebimentos relativos ao processo de Conciliação - Mapa de aprovação
ATR-691 | US - Core - 8.2.1. (REST) Publicar Conciliação
ATR-692 | US - Core - 8.2.3. (REST) Configuração Liquidação da Flexibilidade de Linepack
ATR-693 | US - Core - 8.2.3. (REST) Cálculo de Liquidação da Flexibilidade de Linepack
ATR-694 | US - Core - 8.2.3. (REST) Publicar liquidação da flexibilidade de linepack inicial
ATR-695 | US - Core - 8.2.3. (REST) Publicar liquidação da flexibilidade de linepack Final
ATR-696 | US - Core - 8.2.3. (Ação) Envio para SAP Liquidação da Flexibilidade de Linepack
ATR-701 | US - Core - 8.2.4. (Ação) Cálculo de Liquidação do Crédito por insuficiência de contratação de capacidade
ATR-702 | US - Core - 8.2.4. (REST) Cálculo de Liquidação de incumprimento do nível mínimo no TGNL
ATR-703 | US - Core - 8.2.4. (REST) Publicar liquidação do Incumprimento de Existências
ATR-704 | US - Core - 8.2.4. (REST) Envio para SAP Liquidação do Incumprimento de Existências
ATR-705 | US - Core - 8.2.2. (REST) Calcular Encargos de Neutralidade
ATR-706 | US - Core - 8.2.2. (REST) Dados de Neutralidade - Calcular Encargos de Neutralidade
ATR-707 | US - Core - 8.2.2. (REST) Neutralidade - Calcular Encargos de Neutralidade
ATR-708 | US - Core - 8.2.2. (REST) Custos - Calcular Encargos de Neutralidade
ATR-709 | US - Core - 8.2.2. (REST) Publicar Encargos de Neutralidade Global
ATR-710 | US - Core - 8.2.2. (REST) Publicar Encargos de Neutralidade AM
ATR-711 | US - Core - 8.2.2. (REST) Publicar Encargos de Neutralidade Provisório
ATR-712 | US - Core - 8.1.1. (REST) Fatura - Configuração
ATR-713 | US - Core - 8.1.1. (REST) Fatura - Criar
ATR-714 | US - Core - 8.1.1. (REST) Fatura - Calcular
ATR-715 | US - Core - 8.1.1. (REST) Fatura - Publicar
ATR-716 | US - Core - 8.1.1. (REST) Fatura - Fechar
ATR-717 | US - Core - 8.1.2. (REST) Envio para SAP
ATR-718 | US - Core - 8.1.2. (REST) Configurar materiais SAP - Envio para SAP
ATR-719 | US - Core - 8.1.3. (REST) Estado de Vencimento das Faturas
ATR-720 | US - Core - 8.1.2. (REST) Consulta de estado de vencimento de faturas
ATR-721 | US - Core - 8.1.3. (REST) Montantes faturados
ATR-722 | US - Core - 8.1.3. (REST) Valores em dívida
ATR-723 | US - Core - 8.1.2. (REST) Conta-corrente dos clientes
ATR-909 | US - Core - 8.1.1. (Ação) Fatura - Calculos e Valorizações (RT) - C/Âmbito F2
ATR-910 | US - Core - 8.1.1. (Ação) Fatura - Calculos e Valorizações (TGNL) - C/Âmbito F2
ATR-911 | US - Core - 8.1.1. (Ação) Fatura - Calculos e Valorizações (AS) - C/Âmbito F2
ATR-912 | US - Core - 8.1.1. (Ação) Fatura - Calculos e Valorizações (UAG)

## Release 1,10
Key | Summary
Key | Summary
ATR-352 | US - PI - 9.1.2. Cálculo de Valores Estimados
ATR-353 | US - PI - 9.1.1. Registo de Garantias
ATR-354 | US - PI - 9.1.4. Envio de Reporte de Faturas
ATR-355 | US - PI - 9.1.4. Envio de Remoção de Faturas
ATR-356 | US - PI - 9.1.2 - Enviar Valores Estimados Manualmente
ATR-357 | US - PI - 9.1.1. Consulta de Valores de Garantia GIG
ATR-358 | US - PI - 9.1.3. Procedimento de contingência para report de faturas
ATR-359 | US - PI - 9.1.3. Procedimento de contingência para report de valores estimados
ATR-360 | US - PI - 9.1.3. Procedimento de contingência para report de valores GG
ATR-427 | US - PI - 9.2.1. Posição Financeira - Configuração
ATR-428 | US - PI - 9.2.1 Existências Cativadas - Registo
ATR-429 | US - PI - 9.2.1. Posição Financeira - Calcular
ATR-430 | US - PI - 9.2.2. Desautorização de agentes em tempo real - Comunicação MIBGAS/OMICLEAR - Validação da posição financeira
ATR-431 | US - PI - 9.2.2. Consulta evolução mensal da posição financeira
ATR-432 | US - PI - 9.2.2. Consulta parâmetros impactantes na determinação e validação da posição financeira
ATR-433 | US - PI - 9.2.2. Envio de Notificação associada ao semáforo
ATR-662 | US - Core - 9.1.2. (REST) Cálculo de Valores Estimados
ATR-663 | US - Core - 9.1.1. (REST) Registo de Garantias
ATR-664 | US - Core - 9.1.4. (REST) Envio de Reporte de Faturas
ATR-665 | US - Core - 9.1.4. (REST) Envio de Remoção de Faturas
ATR-666 | US - Core - 9.1.2. (REST) Envio de Valores Estimados
ATR-667 | US - Core - 9.1.1. (REST) Consulta de Valores de Garantia GIG
ATR-668 | US - Core - 9.1.3. (REST) Procedimento de contingência para report de faturas
ATR-669 | US - Core - 9.1.3. (REST) Procedimento de contingência para report de valores estimados
ATR-670 | US - Core - 9.1.3. (REST) Procedimento de contingência para report de valores GG
ATR-743 | US - Core - 9.2.1 (REST) Configuração (Posição Financeira)
ATR-744 | US - Core - 9.2.1 (REST) Registo de Existências Cativadas (Posição Financeira)
ATR-745 | US - Core - 9.2.1 (REST) Calcular posição financeira (Posição Financeira)
ATR-746 | US - Core - 9.2.1 (Ação) Determinação da parcela A(x,a) (Posição Financeira)
ATR-747 | US - Core - 9.2.1 (Ação) Determinação da parcela B(x,a) (Posição Financeira)
ATR-748 | US - Core - 9.2.1 (Ação) Determinação da parcela C(x,a) (Posição Financeira)
ATR-749 | US - Core - 9.2.1 (Ação) Validação da posição financeira (Posição Financeira)
ATR-750 | US - Core - 9.2.1 (Ação) Agentes autorizados - Comunicação MIBGAS/OMICLEAR - Validação da posição financeira (Posição Financeira)
ATR-751 | US - Core - 9.2.2 (REST) Desautorização de agentes em tempo real - Comunicação MIBGAS/OMICLEAR - Validação da posição financeira (Posição Financeira)
ATR-752 | US - Core - 9.2.1 (Ação) Liberação de receitas - Comunicação MIBGAS/OMICLEAR - Validação da posição financeira (Posição Financeira)
ATR-753 | US - Core - 9.2.2 (REST) Consulta evolução mensal da posição financeira (Posição Financeira)
ATR-754 | US - Core - 9.2.2 (REST) Consulta parâmetros impactantes na determinação e validação da posição financeira (Posição Financeira)
ATR-755 | US - Core - 9.2.2 (REST) Publicar evolução mensal da posição financeira (Posição Financeira)
ATR-756 | US - Core - 9.2.2 (REST) Publicar parâmetros impactantes na determinação e validação da posição financeira (Posição Financeira)
ATR-757 | US - Core - 9.2.2 (REST) Publicar estado de autorização (Posição Financeira)
ATR-758 | US - Core - 9.2.2 (REST) Envio de Notificação (Notificação associada ao semáforo)
ATR-1153 | US - Plataforma GIG - Simulador

## Release 1,11
Key | Summary
Key | Summary
ATR-244 | US - Core - 10.1 (Timer) Motor de Gestão de Eventos Registados (Evento Timer)
ATR-245 | US - Core - 10.1 (REST) Funcionalidade para Criar Evento (Serviço REST)
ATR-246 | US - Core - 10.1 (REST) Configuração/Parametrização dos Tipos de Eventos (Serviço REST)
ATR-247 | US - Core - 10.1 (REST) Monitorização dos Eventos (Serviço REST)
ATR-248 | US - PI - 10.2. Notificações - Monitorização dos Eventos
ATR-434 | US - PI - 10.1. Processos Automáticos - Gestão de Processos Automáticos
ATR-763 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Calculo Automatico Atribuicoes NOM
ATR-764 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Calculo Automatico Atribuicoes RENOM DAY AHEAD
ATR-765 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Calculo Automatico Atribuicoes RENOM WITHIN DAY
ATR-766 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Enviar Forward Nomination
ATR-767 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Enviar Forward Renomination Day Ahead
ATR-768 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Enviar Forward Renomination Within Day
ATR-769 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Enviar Matching Submission Nomination
ATR-770 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Enviar Matching Submission Renomination Day Ahead
ATR-771 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Enviar Matching Submission Renomination Within Day
ATR-772 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Publicacao Automatico Atribuicoes Diario DAY AHEAD
ATR-773 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Publicacao Automatico Atribuicoes Diario WITHIN DAY
ATR-774 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Publicacao Automatico Atribuicoes Diario
ATR-775 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Atualizacao Consumos MI (1ª)
ATR-776 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Atualizacao Consumos MI (2ª)
ATR-777 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Atualizacao Consumos MI (3ª)
ATR-778 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Atualizacao Consumos MI (1ª)
ATR-779 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Atualizacao Consumos MI (2ª)
ATR-780 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Atualizacao Consumos MI (3ª)
ATR-781 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Desvios Consumos MI
ATR-782 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Ajustamentos Consumos MND
ATR-783 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Desequilibrios Iniciais RT
ATR-784 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicação Desequilibrios Iniciais RT
ATR-785 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Desequilibrios Iniciais Agregados
ATR-786 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Ajustamentos Consumos Mensais MND
ATR-787 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Transacoes Agente Mercado Diario
ATR-788 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Transacoes Agente Mercado Diario DA
ATR-789 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Transacoes Agente Mercado Diario WD
ATR-790 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Publicação de Transações (Nomeação)
ATR-791 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Publicação de Transações (Renomeação Day Ahead)
ATR-792 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Publicação de Transações (Renomeação Within Day)
ATR-793 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Capacidade Anunciar Leilao DS OMIP
ATR-794 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Envio Anuncio Capacidades Produto Leilao DS OMIP
ATR-795 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Capacidade Anunciar Leilao DD
ATR-796 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Envio Anuncio Capacidades Produto Leilao DD PRISMA
ATR-797 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Envio Anuncio Capacidades Produto Leilao DD OMIP
ATR-798 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Capacidade Anunciar Leilao WD OMIP
ATR-799 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Capacidade Anunciar Leilao WD PRISMA
ATR-800 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Envio Anuncio Capacidades Produto Leilao WD PRISMA
ATR-801 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Envio Anuncio Capacidades Produto Leilao WD OMIP
ATR-802 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Reparticoes Diario
ATR-803 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Reparticoes Diario
ATR-804 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Balanco Comercial Diario
ATR-805 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Balanco Comercial Diario
ATR-806 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Balanco Comercial Mensal
ATR-807 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Reparticoes MND
ATR-808 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Intercambio Gas
ATR-809 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Consolidacao Leituras Horario
ATR-810 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Cisternas
ATR-811 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Carregamento Cisternas
ATR-812 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Qualidade Mensal
ATR-813 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Precos Desequilibrios Diario
ATR-814 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Precos Desequilibrios Semanal
ATR-815 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Encargos Compensacao
ATR-816 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Conciliacao Final
ATR-818 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Conciliacao Final
ATR-819 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Conciliação Inicial - C/Âmbito F2
ATR-820 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Conciliacao Inicial
ATR-821 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Correcoes Reparticoes MD
ATR-822 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Correcoes Reparticoes MD
ATR-823 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Neutralidade Final
ATR-824 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Neutralidade Provisional
ATR-825 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Neutralidade Final
ATR-826 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Neutralidade Inicial
ATR-827 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Neutralidade Inicial
ATR-828 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Consolidacao Leituras Diario
ATR-829 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Leituras Diario
ATR-830 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Fatura
ATR-831 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicacao Fatura
ATR-832 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Consulta Preços
ATR-833 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Cálculo Posição Financeira
ATR-834 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Comunicação Desautorização Agentes
ATR-835 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Comunicação Liberação Receitas
ATR-836 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicação Capacidades Interruptíveis
ATR-837 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicação de Capacidades Interruptíveis DA
ATR-838 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicação de Capacidades Interruptíveis WD
ATR-839 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Calculo Previsão Linepack
ATR-840 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Cálculo Encargos Flex Linepack
ATR-841 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicação de Repartições MND AM
ATR-842 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Cálculo de Encargos Inc Existencias Inicial
ATR-843 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Cálculo de Encargos Inc Existencias Final
ATR-844 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicação de Encargos Inc Existencias Inicial
ATR-845 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Publicação de Encargos Inc Existencias Final
ATR-846 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Cálculo de Capacidade Interruptível VIP
ATR-847 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Envio Anuncio Capacidades Produto Leilão DI PRISMA
ATR-848 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Cálculo de Valores Estimados GIG
ATR-849 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Envio Reporte Faturas GIG
ATR-850 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Envio Valores Estimados GIG
ATR-851 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Consulta de Garantias GIG
ATR-852 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Verificação Estado Faturas
ATR-853 | US - Core - 10.3 (Evento Timer) Auto Consulta Estado Vencimento Faturas
ATR-854 | US - Core - 10.3 (Serviço REST) Automatização de processos
ATR-855 | US - Core - 10.3 (Serviço REST) Calendário de Dias Úteis
ATR-856 | US - Core - 10.3 (Serviço REST) Atividades (work queues)
ATR-857 | US - Core - 10.3 (Serviço REST) Relatórios
ATR-884 | US - PI - 10.1. Processos Automáticos - Calendário de Dias Úteis
ATR-885 | US - PI - 10.1. Processos Automáticos - Atividades (work queues)
ATR-886 | US - PI - 10.1. Processos Automáticos - Relatórios
ATR-965 | US - Core - 10.2 Notificações
ATR-1038 | US - Core - 10.2 Cálculo de Atribuições (Nomeação)
ATR-1039 | US - Core - 10.2 Cálculo de Atribuições (Renomeação Day Ahead)
ATR-1041 | US - Core - 10.2 Cálculo de Atribuições (Renomeação Within Day)
ATR-1042 | US - Core - 10.2 Envio de Nomeações Single-Sided para a Enagás
ATR-1043 | US - Core - 10.2 Envio de Renomeações Day Ahead Single-Sided para a Enagás
ATR-1044 | US - Core - 10.2 Envio de Renomeações Within Day Single-Sided para a Enagás
ATR-1045 | US - Core - 10.2 Envio de Nomeações Single-Sided e Double-Sided para a Enagás
ATR-1046 | US - Core - 10.2 Envio de Renomeações Day Ahead para a Enagás
ATR-1047 | US - Core - 10.2 Envio de Renomeações Within Day para a Enagás
ATR-1048 | US - Core - 10.2 Publicação Automática de Atribuições Diárias
ATR-1049 | US - Core - 10.2 Publicação Automática de Atribuições Diárias Day Ahead
ATR-1050 | US - Core - 10.2 Publicação Automática de Atribuições Diárias Within Day
ATR-1051 | US - Core - 10.2 Cálculo de Atualizações de Consumos com MI
ATR-1052 | US - Core - 10.2 Publicação de Atualizações dos Consumos com MI
ATR-1053 | US - Core - 10.2 Cálculo de Desvios Diários dos Consumos com MI
ATR-1054 | US - Core - 10.2 Ajustamentos Diários dos Consumos com MND
ATR-1055 | US - Core - 10.2 Cálculo de Desequilíbrios Diários Iniciais
ATR-1056 | US - Core - 10.2 Publicação de Desequilíbrios Diários Iniciais
ATR-1057 | US - Core - 10.2 Cálculo de Ajustamentos Mensais dos Consumos com MND
ATR-1058 | US - Core - 10.2 Cálculo de Transações (Nomeação)
ATR-1059 | US - Core - 10.2 Cálculo de Transações (Renomeação Day Ahead)
ATR-1060 | US - Core - 10.2 Cálculo de Transações (Renomeação Within Day)
ATR-1061 | US - Core - 10.2 Publicação de Transações (Nomeação)
ATR-1062 | US - Core - 10.2 Publicação de Transações (Renomeação Day Ahead)
ATR-1063 | US - Core - 10.2 Publicação de Transações (Renomeação Within Day)
ATR-1064 | US - Core - 10.2 Cálculo da Capacidade a Anunciar para Leilão Semanal OMIP
ATR-1065 | US - Core - 10.2 Envio de Capacidade a Anunciar para Leilão Semanal OMIP
ATR-1066 | US - Core - 10.2 Cálculo da Capacidade a Anunciar para Leilão Diário do dia-gás d+1
ATR-1067 | US - Core - 10.2 Envio da Capacidade a Anunciar para Leilão Diário do dia-gás d+1
ATR-1068 | US - Core - 10.2 Cálculo da Capacidade a Anunciar para Leilão Intradiário do dia-gás d+1
ATR-1069 | US - Core - 10.2 Envio da Capacidade a Anunciar para Leilão Intradiário do dia-gás d+1
ATR-1070 | US - Core - 10.2 Cálculo de Repartições Diárias do dia-gás d-1
ATR-1071 | US - Core - 10.2 Publicação de Repartições Diárias, com consumos MD, do dia-gás d-1
ATR-1072 | US - Core - 10.2 Cálculo de Balanços Comerciais Diários do dia-gás d-1
ATR-1073 | US - Core - 10.2 Publicação de Balanços Comerciais Diários do dia-gás d-1
ATR-1074 | US - Core - 10.2 Publicação de Balanços Comerciais Mensais do mês M-1
ATR-1075 | US - Core - 10.2 Publicação de Repartições Diárias, com consumos MND, do dia-gás d-1
ATR-1076 | US - Core - 10.2 Publicação dos Intercâmbios Gás do dia-gás d-1
ATR-1077 | US - Core - 10.2 Consolidação de Leituras Diárias, do dia-gás d-1
ATR-1078 | US - Core - 10.2 Publicação de Leituras Diárias
ATR-1079 | US - Core - 10.2 Consolidação de Leituras Horárias
ATR-1080 | US - Core - 10.2 Cálculo de cisternas para o dia-gás d-1
ATR-1081 | US - Core - 10.2 Publicação de cisternas para o dia-gás d-1
ATR-1082 | US - Core - 10.2 Publicação dos dados de Qualidade de Gás Mensal do mês M-1
ATR-1083 | US - Core - 10.2 Cálculo dos Preços de Desequilibrios Diários Iniciais do dia-gás d-1
ATR-1084 | US - Core - 10.2 Cálculo dos Preços de Desequilibrios Diários Finais da semana S-1
ATR-1085 | US - Core - 10.2 Publicação de Encargos de Compensação da semana S-1
ATR-1086 | US - Core - 10.2 Cálculo das Conciliações finais dos últimos 7 meses a partir do mês M-1
ATR-1087 | US - Core - 10.2 Cálculo das Conciliações provisionais dos últimos 7 meses a partir do mês M-1
ATR-1088 | US - Core - 10.2 Cálculo das Conciliações iniciais, dia-gás d-1
ATR-1089 | US - Core - 10.2 Publicação das Conciliações finais dos últimos 7 meses a partir do mês M-1
ATR-1090 | US - Core - 10.2 Publicação das Conciliações iniciais, dia-gás d-1
ATR-1091 | US - Core - 10.2 Cálculo de Correções a Repartições MD dos últimos 7 meses a partir do mês M-1
ATR-1092 | US - Core - 10.2 Publicação de Correções a Repartições MD dos últimos 7 meses a partir do mês M-1
ATR-1093 | US - Core - 10.2 Cálculo dos Encargos de Neutralidade Finais, do mês M-1
ATR-1094 | US - Core - 10.2 Cálculo dos Encargos de Neutralidade Provisionais, do mês M-1
ATR-1095 | US - Core - 10.2 Cálculo dos Encargos de Neutralidade Iniciais, do dia-gás d-1
ATR-1096 | US - Core - 10.2 Publicação dos Encargos de Neutralidade Finais, Globais e AM, do mês M-1
ATR-1097 | US - Core - 10.2 Publicação dos Encargos de Neutralidade Iniciais, Globais e AM, do dia-gás d-1
ATR-1098 | US - Core - 10.2 Divergência no Valor Atribuído e Nomeado em Publicação de Transações do Agente de Mercado Diário
ATR-1099 | US - Core - 10.2 Divergência no Valor Atribuído e Nomeado em Publicação de Transações do Agente de Mercado Diário
ATR-1100 | US - Core - 10.2 Resultados do Carregamento de Previsões MND
ATR-1101 | US - Core - 10.2 Resultados no Cálculo de Faturas
ATR-1102 | US - Core - 10.2 Notificações para Publicação de Faturas
ATR-1103 | US - Core - 10.2 Notificações para Cálculo de Garantias em DF
ATR-1104 | US - Core - 10.2 Cálculo de Garantias em DV+1
ATR-1105 | US - Core - 10.2 Cálculo de Posição Final
ATR-1106 | US - Core - 10.2 Consulta de Preços e Volumes por Produto
ATR-1107 | US - Core - 10.2 Consulta de Preços de Produto GTG
ATR-1108 | US - Core - 10.2 Consulta de Preços de Desequilíbrios Diários
ATR-1109 | US - Core - 10.2 Carregamento de Ficheiros MIBGAS de Notificações Diárias
ATR-1110 | US - Core - 10.2 Carregamento de Ficheiros MIBGAS de Notificações Intradiárias
ATR-1111 | US - Core - 10.2 Carregamento de Ficheiros MIBGAS de Notificações
ATR-1112 | US - Core - 10.2 Carregamento de Ficheiros MIBGAS de (Pré)Notificações
ATR-1113 | US - Core - 10.2 Sucesso no Carregamento de Ficheiros MIBGAS de Anulação de Notificações
ATR-1114 | US - Core - 10.2 Resultados no Carregamento de Ficheiros MIBGAS de Anulação de (Pré)Notificações
ATR-1115 | US - Core - 10.2 Consulta de sujeitos autorizados por parte do MIBGAS
ATR-1116 | US - Core - 10.2 Capacidade contratada superior à anunciada
ATR-1117 | US - Core - 10.2 Automatização da Consulta de Preços de Desequilíbrios Diários
ATR-1118 | US - Core - 10.2 Automatização do Cálculo da Posição Financeira
ATR-1119 | US - Core - 10.2 Automatização da Comunicação de Desautorização de Agentes
ATR-1120 | US - Core - 10.2 Automatização da Comunicação de Liberação de Receitas
ATR-1121 | US - Core - 10.2 Erros em Capacidade Contratada Superior à Anunciada
ATR-1122 | US - Core - 10.2 Publicação de Capacidades Interruptíveis Intradiárias, Day Ahead
ATR-1123 | US - Core - 10.2 Automatização da Publicação de Capacidades Interruptíveis Day Ahead
ATR-1124 | US - Core - 10.2 Automatização da Publicação de Capacidades Interruptíveis Intradiárias (Within Day)
ATR-1125 | US - Core - 10.2 Automação do Cálculo de Previsao Linepack
ATR-1126 | US - Core - 10.2 Automatização do Cálculo de Liquidação da Flexibilidade de Linepack (D-1)
ATR-1127 | US - Core - 10.2 Publicação de repartições MND ao AM (M-1)
ATR-1128 | US - Core - 10.2 Automatização do Cálculo de Encargos de Incumprimentos de Existencias
ATR-1129 | US - Core - 10.2 Auto do Calculo de Encargos Inc de Existencias Final
ATR-1130 | US - Core - 10.2 Auto da Publicacao Encargos Inc Existencias Inicial
ATR-1131 | US - Core - 10.2 Auto do Cálculo da Capacidade Interruptível VIP (D+1)
ATR-1132 | US - Core - 10.2 Envio Anuncio Capacidades Produto Leilão Do Prisma
ATR-1133 | US - Core - 10.2 Cálculo De Valores Estimados GIG
ATR-1134 | US - Core - 10.2 Envio de Report de Faturas
ATR-1135 | US - Core - 10.2 Envio Valores Estimados GIG
ATR-1136 | US - Core - 10.2 Consulta de valores de garantia
ATR-1137 | US - Core - 10.2 Verificação Estado Faturas
ATR-1138 | US - Core - 10.2 Consulta de Estado de Vencimento de Faturas
ATR-1320 | US - PI - 10.2. Notificações - Central de Comunicações
ATR-917 | Integração Estatística
ATR-919 | US - Integração Estatística >> Disponibilização da lista de Informação gerada
ATR-920 | US - Integração Estatística >> Enviar Informação gerada
ATR-918 | US - Integração Estatística >> Disponibilização da Informação gerada

## 1.6
Key | Summary
ATR-MAN-003 | Agendamento de reunião de kickoff com demo

## release em
Key | Summary
ATR-3082 | Migração incremental em QA release em release

## Release Phase
Key | Summary
ATR-3145 | Release Phase 1.1 - Gestão de acessos, auditorias e parametrizações
ATR-3146 | Release Phase 1.2 - Gestão Comercial & PIRS
ATR-3148 | Release Phase 1.4 - Mercado Organizado
ATR-3147 | Release Phase 1.3 - Pontos de ligação, Limites de Existências, Indisponibilidades e Capacidades Tecnicas
ATR-3149 | Release Phase 1.5 - Produtos de Capacidade, Operação e Programação
ATR-3150 | Release Phase 1.6 - Leituras e nomeações
ATR-3151 | Release Phase 1.7 - Logística de Transporte
ATR-3152 | Release Phase 1.8 - Balanços e Ajustamentos
ATR-3153 | Release Phase 1.9 - Faturação e Encargos
ATR-3154 | Release Phase 1.10 - Garantias e Posição Financeira
ATR-3155 | Release Phase 1.11 - Processos, Automação e Notificações